# MỤC LỤC

- TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	3

  - MÔ TẢ DỰ ÁN	3

  - PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH	4

    - Mô tả sơ lược hệ thống	4

    - Phạm vi dự án	4

    - Yêu cầu sản phẩm	5

    - Đối tượng sử dụng hệ thống	5

    - Các giả thiết và ràng buộc	5

    - Lịch thực hiện:	6

    - Đội dự án	6

  - MỤC TIÊU DỰ ÁN	7

    - Mục tiêu tiêu chuẩn	7

  - PHỤ THUỘC QUAN TRỌNG	8

  - KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN	8

    - Các bước quản lý dự án	8

    - Kế hoạch ngân sách dự án:	9

    - Công cụ lập kế hoạch:	9

    - Công cụ lập trình và môi trường phát triển.	9

    - Hỗ trợ từ khách hàng	10

    - Sản phẩm giao cho khách hàng	10

  - TÔN CHỈ DỰ ÁN	10

- QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	15

  - CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC - WBS	15

- KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN	19

  - MÔ TẢ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN	19

    - Mục đích Kế hoạch quản lý thay đổi dự án:	19

    - Mẫu yêu cầu thay đổi	19

    - Người chịu trách nhiệm	19

    - Người đưa ra yêu cầu thay đổi:	20

  - QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THAY ĐỔI	20

  - CHÚ Ý	21

- KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN	23

  - DỰ TÍNH CHI PHÍ CÁC LOẠI	23

  - CHI PHÍ DỰ TÍNH CHO CÁC PHẦN CHÍNH	24

  - ƯỚC LƯỢNG LƯƠNG MỖI NGƯỜI	24

- QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH	25

  - CÁC MỐC KIỂM SOÁT	25

  - LẬP LỊCH DỰ ÁN	25

- QUẢN LÝ NHÂN SỰ	28

  - CÁC VỊ TRÍ TRONG ĐỘI DỰ ÁN	28

  - CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỘI DỰ ÁN	29

  - CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI DỰ ÁN	30

  - VAI TRÒ CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI DỰ ÁN	30

  - PROJECT TEAM	32

  - MA TRẬN GÁN TRÁCH NHIỆM	34

    - Ma trận gán trách nhiệm qua các giai đoạn phát triển dự án	34

    - Ma trận gán trách nhiệm chi tiết	35

  - MA TRẬN KĨ NĂNG	38

##### QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG	39

  - CÁC BÊN THAM GIA	39

  - THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA CÁC BÊN	39

  - NHU CẦU THÔNG TIN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN	40

  - MA TRẬN TRUYỀN THÔNG	40

  - LỊCH HỌP CÁC BÊN	44

##### QUẢN LÝ RỦI RO	45

  - XÁC ĐỊNH RỦI RO	45

    - Rủi ro về kế hoạch	45

    - Rủi ro về tổ chức	46

    - Rủi ro về ngân sách	46

    - Rủi ro về kĩ thuật	46

    - Sự hài lòng của khách hàng	47

    - Rủi ro về kiểm soát	47

  - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO	47

    - Phân tích rủi ro	47

    - Đánh giá rủi ro	49

    - Kế hoạch quản lý rủi ro	51

  - 10 RỦI RO HÀNG ĐẦU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT	53

  - KIỂM SOÁT CÁC RỦI RO	57

    - Kế hoạch kiểm soát rủi ro	57

    - Giám sát và điều chỉnh	58

##### KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG WEBSITE	59

  - CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG KHIẾM KHUYẾT	59

  - CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ	60

  - ƯỚC TÍNH CỦA KHIẾM KHUYẾT ĐƯỢC PHÁT HIỆN	62

  - TỔ CHỨC ĐỘI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG WEBSITE	63

  - CÁC CÔNG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM	63

  - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG	65

##### KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	65

  - MỤC ĐÍCH	65

  - CHI TIẾT CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA	66

  - CÁC LOẠI HÌNH KIỂM THỬ	67

    - Kiểm thử đơn vị - Unit Test	67

    - Kiểm thử tích hợp – Integration Test	68

    - Kiểm thử hệ thống	68

  - CHI TIẾT THỰC HIỆN KIỂM THỬ	68

    - Kiểm thử đơn vị	68

    - Kiểm thử tích hợp	69

    - Kiểm thử hệ thống	55

    - Measurements Program	56

##### QUẢN LÝ CẤU HÌNH	56

| Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- |
| - SOW - Tôn chỉ dự án - Kế hoạch quản lý dự án | Lê Ngọc Hoàn |
| - Kế hoạch quản lý phạm vi dự án | Đặng Thị Nhung |
| - Kế hoạch quản lý thời gian – lập lịch | Trần Thị Thủy |
| - Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực - Kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | Nguyễn Hữu Hải |
| - Kế hoạch quản lý rủi ro - Kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm | Nguyễn Đức Mạnh |
| - Kế hoạch kiểm thử - Kế hoạch quản lý cấu hình | Phạm Đức Huy |

# Tổng quan về dự án

### Mô tả dự án:

| Mã số dự án | WSATV01 | Loại hợp đồng | Fixed Price |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng | Cô Thủy | 2 khách hàng |  |
| Cấp dự án | Group | Cấp dự án | A |
| Nhóm | Nhóm 1 | Phân công |  |
| Loại dự án | Internal | Quản lý dự án | Xây dựng website |

|  |  | cho Ẩm Thực Việt |
| --- | --- | --- |
| Danh mục dự án | Development | Lĩnh vực kinh doanh |
| Loại ứng dụng | Website |  |

### Phạm vi và mục đích

    - Mô tả sơ lược hệ thống

Dự án nhằm xây dựng và phát triển website cho Kênh Ẩm Thực Việt. Ẩm Thực Việt cung cấp tất cả những thông tin hữu ích và hấp dẫn liên quan tới ẩm thực của các vùng miền và nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, qua những bài viết hay, ấn tượng về văn  hóa ẩm thực,  "Ẩm Thực Việt"  sẽ là nhịp cầu nối giúp bạn có thêm vốn tri thức, hiểu và  cảm nhận rõ hơn về văn hóa ẩm thực của những quốc gia trên thế giới.

Những chức năng chính của phần mềm:

- Quản lý bài viết

  - Quản lý các bài viết thuộc các chuyên mục khác nhau, quản lý các nội dung trang web, liên kết, video,…cho phép thêm sửa xóa bài viết.

- Quản lý thành viên

  - Quản lý thông tin thành viên, phân quyền cho thành viên trong ban quản trị, cho phép cập nhật thông tin tài khoản.

- Bình luận và phản hồi

  - Cho phép người dùng bình luận và phản hồi về bài viết cũng như cung cấp các công thức mới, các mod sẽ tổng hợp và đăng vào chuyên mục dành cho bạn  đọc.

- Chức năng người dùng:

  - Người dung có tài khoản đăng nhập hệ thống có thể thay đổi thông tin tài khoản và xem bản thống kê các nội dung, hoạt động có liên quan đến hoạt động của cá nhân trong website

#### Phạm vi dự án

      - Dự án bao gồm việc tạo ra phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành và bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.

      - Dự án chỉ quản lý thành viên, bài viết và các chức năng đã nêu. Sản phẩm là phần mềm được đưa lên Internet sử dụng.

#### Yêu cầu sản phẩm

- Yêu cầu hệ thống:

  - Thân thiện dễ sử dụng đối với người dùng

  - Chứa được dữ liệu lớn, xử lý thông tin nhanh, độ chính xác cao

  - Có thể nâng cấp và bảo trì dễ dàng

  - Có các chương trình bảo mật đi kèm

  - Tốc độ truyền tải nhanh chóng, tương thích với nhiều loại trình duyệt, cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời trong cùng một lúc

- Yêu cầu từ khách hàng:

  - Hệ thống có chức năng đăng nhập cho người sử dụng khi truy nhập.

  - Cập nhật, thay đổi dữ liệu liên quan.

  - Thống kê, xuất báo cáo chuẩn xác.

  - An toàn thông tin, bảo mật tốt.

  - Có khả năng phát hiện các lỗi trong phạm vi cho phép.

  - Có thể bổ sung nghiệp vụ khi cần.

  - Có khả năng phân quyền cho người sử dụng.

#### Đối tượng sử dụng hệ thống

      - Người dùng : Người quản trị hệ thống (Administrator), người điều hành hệ thống (Moderator), thành viên của trang web (Member).

#### Các giả thiết và ràng buộc

- Giả thiết

  - Khách hàng sẽ cung cấp những thông tin về nghiệp vụ trong quá trình  phát triển hệ thống : Lưu trữ thông tin, quản lý các chuyên mục, quản lý  bài viết, quản lý thành viên, phân quyền người dùng.

  - Khách hàng cung cấp thông tin tài nguyên máy tính và mạng Internet đang sử dụng tại trung tâm.

  - Khách hàng ký nhận các sản phẩm (Tài liệu, phần mềm .. ) và bàn giao lại cho team trong vòng 1 tuần sau mỗi lần nhận bàn giao sản phẩm.

  - Sản phẩm là một ứng dụng trên giao diện Web.

  - Sản phẩm là ứng dụng phát triển theo mô hình MVC .

- Ràng buộc

  - Phạm vi của dự án là  không thay đổi trong quá trình làm dự  án vì vậy  thời gian và kinh phí cho dự án cũng là không thay đổi

  - Phía khách hàng không chấp nhận nếu giao sản phẩm chậm >10 ngày, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không đúng yêu cầu sẽ không được chấp nhận

  - Mọi rủi ro về mặt kĩ thuật, con người khách hàng không chịu trách nhiệm

  - Các rủi ro liên quan tới thư viện đại diện phía bên dự án phải thông báo trước.

  - Nếu xảy ra lỗi trong thời gian bảo trì phía bên công ty sẽ chịu mọi chi phí bảo trì cũng như tổn thất do hệ thống gây ra.

  - Hết thời gian bảo trì nếu hệ thống có lỗi phía bên công ty sẽ sang xem xét (nếu có nhu cầu) nhưng phía trung tâm phải trả mọi chi phí.

#### Lịch thực hiện:

- Ước tính thời gian thực hiện 10 tuần.

- Dự án được dự định bắt đầu từ 26/08/2013 đến 05/11/2013

- Phiên bản đầu tiên dự định bàn giao trong 7 tuần sau khi bắt đầu và phiên bản hoàn thiện dự định sau 2 tiếp theo.

- Ngân sách dự tính: 50 triệu

#### Đội dự án

| STT | Vai trò | Lĩnh vực ( Trách nhiệm) | Họ Tên | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc dự án | Senior Management | Lê Ngọc Hoàn | lengochoan@gmail.com SĐT: 01667025648 |
| 2 | Quản lý dự án | Project Manager | Lê Ngọc Hoàn | lengochoan@gmail.com SĐT: 01667025648 |
| 3 | Trưởng nhóm Kĩ thuật | Technical Leader | Đặng Thùy Nhung | thuynhung@gmail.com SĐT: |
| 4 | Trưởng nhóm Thiết kế, và phân tích nghiệp vụ | Designing Leader, BA | Trần Thị Thủy | tranthithuy@gmail.com SĐT: |
| 5 | Trưởng nhóm Đảm bảo chất lượng và quản lý | QA and CC | Nguyễn Đức Mạnh | ducmang@gmail.com SĐT: |

|  | cấu hình |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Trưởng nhóm Thực thi và kiểm thử | Operations and Test | Phạm Đức Huy | phamduchuy@gmail.com SĐT: |
| 7 | Lập trình viên | Coding | Lê Ngọc Hoàn, Đặng Thùy Nhung, Trần Thị Thủy, Nguyễn Hữu Hải, Trần Văn Huy, Nguyễn Văn Mạnh |  |

### Mục tiêu dự án

#### Mục tiêu tiêu chuẩn

| Số liệu | Đơn vị | Cam kết | Tái cam kết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu | Ngày/tháng/năm | 25/8/2014 |  |  |
| Ngày kết thúc | Ngày/tháng/năm | 4/11/2014 |  |  |
| Thời gian | Số ngày | 70 ngày |  |  |
| Đội ngũ Kích thước tối đa | Người | 6 người |  |  |
| Nỗ lực lập hoá đơn | Người ngày |  |  |  |
| Lịch nỗ lực | Người ngày | 6 người |  |  |
| Cách sử dụng nỗ lực | Người ngày | 6 người |  |  |

| Số liệu | Đơn vị | Mục tiêu |  |  | Cơ bản để thiết lập mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USL | Trung bình | LSL |  |
| Chất lượng |  |  |  |  |  |
| Sự hài lòng của | Điểm |  |  | 90 | Tham khảo GX mục tiêu trong năm 2010, |

| khách hàng |  |  |  |  | Cao hơn so với dự án trước đó (Dự án) 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rò rỉ | Wdef/mm | X |  |  |  |
| Quá trình tuân thủ | Nc/Ob |  |  | X |  |
| Chi phí |  |  |  |  |  |
| Nỗ lực hiệu quả | % |  |  | 80% | * |
| Chi phí sửa chữa | % |  |  | 20% |  |
| Giao hàng tận nơi |  |  |  |  |  |
| Kịp thời | % |  |  | 100% |  |

### Phụ thuộc quan trọng

| Số | Phụ thuộc | Ngày dự kiến giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng giao cho khách hàng là bản cứng không phải bản mềm | 04/11/2014 | Có thể hoàn thành nhanh hơn dự kiến |
| 2 | Đội dự án chuyên nghiệp bằng cấp cao | 04/112014 | Có thể hoàn thành nhanh hơn dự kiến |

### Kế hoạch quản lý dự án

    - Các bước quản lý dự án

##### Lập lịch thực hiện các công việc của dự án.

  - Đưa ra các hoạt động trong dự án.

  - Sắp xếp các hoạt động.

  - Ước lượng thời gian của các hoạt động sao cho phù hợp với thời gian thực hiện dự án.

  - Lập thành một bảng danh sách các hoạt động và thời gian thực hiện cùng với người tham gia.

##### Quản lý chi phí dự án.

  - Ước lượng chi phí thực chất để phát triển dự án.

  - Dựa trên danh sách công việc để giả thiết chi phí cho từng công việc.

##### Quản lý thời gian phát triển dự án.

  - Thời gian bắt đầu dự án: 26/08/2014.

  - Thời gian kết thúc dự án: 4/11/2014

  - Thời gian mục tiêu hoàn thành của nhóm: 28/10/2014 (trước một tuần).

##### Quản lý nguồn nhân sự trong dự án.

  - Lập kế hoạch phân chia công việc, chức danh cho từng thành viên.

  - Chuẩn bị nguồn nhân lực thay thế khi xảy ra sự cố.

##### Quản lý chất lượng dự án

  - Quản lý khả năng thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ của dự án.

  - Quản lý khả năng thích ứng các môi trường, nền tảng cấu hình mạng, máy tính người sử dụng.

  - Quản lý khả năng bảo mật thông tin dự án.

  - Lên kế hoạch kiểm thử.

##### Quản lý truyền thông

  - Quản lý việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm.

  - Quản lý trao đổi thông tin với khách hàng.

##### Quản lý rủi ro và thay đổi trong dự án

  - Đưa ra các giả thiết rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển dự án.

  - Ước lượng xác suất xảy ra rủi ro các vấn đề về chuyên môn và ngoài chuyên môn.

  - Đưa ra các biện pháp dự phòng và sửa lỗi, thay thế khi xảy ra rủi ro.

#### Kế hoạch ngân sách dự án:

      - Ngân sách hợp đồng: 50.000.000 vnd

      - Chi phí thực hiện dự án: 35.000.000 vnd

#### Công cụ lập kế hoạch:

      - Công cụ soạn thảo văn bản: Microsoft word 2010.

      - Công cụ xây dựng dự án: Microsoft Project 2010, Virtual paradigm v10.0

      - Công cụ tính toán lập bảng: Microsoft Excel 2010.

      - Công cụ trình chiếu thuyết trình: Microsoft Power Point 2010. (công cụ đều có bản quyền của nhà cung cấp).

#### Công cụ lập trình và môi trường phát triển.

      - Ngôn ngữ lập trình: Java (jdk 1.7), Jsp, Servlet.

      - Công cụ lập trình: Eclipse, Sql server 2012, Photoshop CS6

#### Hỗ trợ từ khách hàng

      - Khách hàng có nhiệm vụ phải hỗ trợ các tài liệu nghiệp vụ cho nhóm phát triển phần mềm.

      - Họp trao đổi một tuần một lần giữa hai bên.

      - Thống nhất thông tin và yêu cầu giữa hai bên.

#### Sản phẩm giao cho khách hàng

      - Hệ thống website Ẩm Thực Việt đảm bảo hoạt động, đầy đủ các chức  năng nghiệp vụ.

      - Cơ sở dữ liệu.

      - Tài liệu hướng dẫn.

### Tôn chỉ dự án

- Mô tả dự án

TÔN CHỈ DỰ ÁN

  - Tên dự án : Xây dựng website cho trung tâm Anh ngữ UniCenter

  - Ngày bắt đầu : 26/8/2013

  - Ngày kết thúc : 5/11/2013

  - Chủ đầu tư : Ms.Thu Thủy

  - Kinh phí : 50.000.000 VNĐ

  - Giám đốc dự án : Lê Ngọc Hoàn

  - Mục tiêu dự án :

    - Chức năng nghiệp vụ :

      - Quản lý thành viên ban quản trị, cập nhật và phân quyền cho thành viên ban quản trị

      - Cập nhật các chuyên mục, bài viết và các thông tin liên quan

      - Cung cấp các thông tin mới nhất về ẩm thực, thông tin định kì cho các thành viên đăng kí

      - Cho phép theo dõi thông tin định kì

      - Phân quyền người dùng với các chức năng riêng

    - Yêu cầu kĩ thuật :

      - Đáp ứng được tiêu chuẩn của một Website :

      - Cấu trúc khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, dễ điều hướng, khai thác, chỉnh sửa

      - Giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, dễ thao tác.

      - Tương thích với nhiều trình duyệt web khác nhau

      - Tốc độ truy cập nhanh, chính xác, ổn định, cho phép nhiều người dung truy cập cùng lúc

    - Yêu cầu khác :

      - Đảm bảo tính hợp pháp, bản quyền.

      - Bảo trì sản phẩm trong quá trình sử dụng và sửa lỗi hệ thống khi có sự cố…

      - Hoàn thành trước ngày 5/11/2013.

- Phạm vi của dự án :

  - Dự án bao gồm việc tạo ra phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành và bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.

  - Dự án chỉ quản lý thành viên, bài viết và các chức năng đã nêu.

  - Sản phẩm là phần mềm được đưa lên Internet sử dụng.

- Đối tượng sử dụng :

  - Quản lý website của Ẩm Thực Việt và người dùng website.

## Thành viên đội dự án

| ST T | Vai trò | Lĩnh vực ( Trách nhiệm) | Họ Tên | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc dự án | Senior Management | Lê Ngọc Hoàn | lengochoan@gmail.com SĐT: 01667025648 |
| 2 | Quản lý dự án | Project Manager | Lê Ngọc Hoàn | lengochoan@gmail.com SĐT: 01667025648 |
| 3 | Trưởng nhóm Kĩ | Technical Leader | Đặng Thùy | thuynhung@gmail.com |

|  | thuật |  | Nhung | SĐT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Trưởng nhóm Thiết kế, và phân tích nghiệp vụ | Designing Leader, BA | Trần Thị Thủy | tranthithuy@gmail.com SĐT: |
| 5 | Trưởng nhóm Đảm bảo chất lượng và quản lý cấu hình | QA and CC | Nguyễn Đức Mạnh | ducmanh@gmail.com SĐT: |
| 6 | Trưởng nhóm Thực thi và kiểm thử | Operations and Test | Phạm Đức Huy | phamduchuy@gmail.com SĐT: |
| 7 | Lập trình viên | Coding | Lê Ngọc Hoàn, Đặng Thùy Nhung, Trần Thị Thủy, Nguyễn Hữu Hải, Trần Văn Huy, Nguyễn Văn Mạnh |  |

- Các phương pháp và cách tiếp cận

- Tìm hiểu các yêu cầu về nghiệp vụ của Website

- Tìm hiểu các hệ thống đã có

- Thảo luận và lựa chọn công nghệ phù hợp

- Lựa chọn mô hình phù hợp

- Xác định nguồn nhân lực và đặt ra các mốc cần hoàn thành

- Tổ chức kế hoạch quản lý dự án

- Triển khai, phân tích, thiết kế và kiểm thử

- Bàn giao sản phẩm và phát triển sản phẩm

## Công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình : JSP, Servlet

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu :MySQL server.

- Tools : Eclipse, Adobe Dreamwave CS6, Visual Paradigm for UML …

- Máy tính có kết nối Internet, cài đặt trình duyệt ( Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Google Chrome … )

- Cài đặt hệ điều hành từ Microsoft® Windows® XP trở lên.

## Các giả thiết

- Khách hàng sẽ cung cấp những thông tin về nghiệp vụ trong quá trình phát triển hệ thống : Lưu trữ thông tin, quản lý các chuyên mục, quản lý bài viết, quản lý thành viên, phân quyền người dùng.

- Khách hàng cung cấp thông tin tài nguyên máy tính và mạng Internet đang sử dụng tại trung tâm

- Khách hàng ký nhận các sản phẩm (Tài liệu, phần mềm .. ) và bàn giao lại cho team trong vòng 1 tuần sau mỗi lần nhận bàn giao sản phẩm.

- Sản phẩm là một ứng dụng trên giao diện Web

- Sản phẩm là ứng dụng phát triển theo mô hình MVC

## Nguồn tài nguyên

- Khách hàng cung cấp :

  - Cung cấp chi phí thực hiện dự án.

  - Thông tin nghiệp vụ quản lý bán hàng.

  - Các mẫu biểu cần thiết.

- Người sử dụng hệ thống :

  - Cung cấp các nhu cầu, mong muốn khi xây dựng hệ thống.

  - Đưa ra các ý kiến đóng góp về hệ thống phục vụ.

## Các sản phẩm cần bàn giao

| STT | Sản phẩm | Ngày bàn giao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các tài liệu quản lý dự án kèm theo | 4/11/2014 |  |
| 2 | Mã nguồn | 4/11/2014 |  |
| 3 | File cài đặt chương trình | 4/11/2014 |  |
| 4 | Hướng dẫn sử dụng chương trình | 4/11/2014 |  |

- Lịch thực hiện

- Ước tính thời gian phát triển dự án là 10 tuần

- Dự án dự định bắt đầu từ ngày 25/8/2013 và kết thúc vào ngày 4/11/2013

- Phiên bản đầu tiên được dự định bàn giao trong vòng 7 tuần và hoàn thiện sau đó 2 tuần và thanh lý hợp đồng

- Ngân sách dự tính: 50 triệu

## Các mốc quan trọng

| Mốc | Mô tả | Tiêu chuẩn cần đạt | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bắt đầu dự án, tổ chức phân chia nhóm | Xác định các thành viên & vai trò của mỗi người | 26/08/2014 |
| 1 | Bắt đầu kế hoạch : Xác định kế hoạch hoàn thiện, chuẩn bị tài liệu liên quan |  | 27/08/2014 |
| 2 | Hoàn tất thu thập yêu cầu : Xác định yêu cầu khách hàng, phân tích yêu cầu, mô tả chi tiết sản phẩm, viết tài liệu đặc tả yêu cầu | Bàn giao tài liệu đặc tả & mô tả chi tiết sản phẩm, sửa lỗi ( nếu có ) | 30/08/2014 |
| 3 | Hoàn tất phân tích : Phân tích các tính năng chính, tính năng mở, các module bổ sung, viết tài liệu phân tích | Bàn giao tài liệu phân tích | 09/09/2014 |
| 4 | Hoàn tất thiết kế : Thiết kế chi tiết các module chức năng, kiến trúc dữ liệu và giao diện của sản phẩm, viết tài liệu thiết kế | Bàn giao tài liệu thiết kế | 20/09/2014 |
| 5 | Cài đặt : Lập trình hoàn chỉnh các chức năng, module của sản phẩm theo thiết kế, viết tài liệu cài đặt | Sản phẩm thực hiện được các chức năng cơ bản | 11/10/2014 |
| 6 | Kiểm thử và sửa lỗi : Upload sản phẩm lên host và kiểm thử, viết tài liệu kiểm thử, sửa các lỗi phát sinh | Tài liệu kiểm thử, sản phẩm sau khi sửa lỗi phát sinh | 16/10/2014 |

| 7 | Hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn sử dụng và tiếp tục nhận các yêu cầu sửa lỗi | Tài liệu Hướng dẫn sử dụng và sản phẩm sau khi sửa lỗi | 17/10/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Bàn giao sản phẩm thử nghiệm cho khách hàng và tiếp nhận ý kiến phản hồi | Bàn giao ứng dụng phải thực hiện được các chức năng chính | 22/10/2014 |
| 9 | Hoàn thiện sản phẩm dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng | Sản phẩm hoàn chỉnh | 25/10/2014 |
| 10 | Bàn giao sản phẩm và thanh lý hợp đồng : Hoàn tất và phân phối sản phẩm | Sản phẩm hoàn chỉnh và các tài liệu | 28/10/2014 |

# Quản lý phạm vi dự án

### Cấu trúc phân rã công việc - WBS

##### Xây dựng website cẩm nang Ẩm thực Việt

| Phiên bản | Tác giả | Mô tả | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Thị Nhung | Xây dựng WBS | 06/09/2014 |
| 2.0 | Đặng Thị Nhung | Cập nhật WBS | 09/09/2014 |

WBS theo đầu mục

0.0.	AmthucViet.com

  - Khởi tạo dự án, thu thập và xác định yêu cầu

  - Gặp gỡ khách hàng

  - Xác định yêu cầu sản phẩm

  - Xây dựng tài liệu đặc tả

  - Xác định nguồn nhân lực tham gia dự án

  - Lên kế hoạch thực hiện dự án

  - Lập báo cáo

  - Báo cáo lên quản trị

##### Phân tích yêu cầu

  - Phân tích các yêu cầu sản phẩm

  - Xác định và phân tích các rủi ro có thể gặp

  - Viết tài liệu đặc tả chi tiết phân tích

  - Gặp gỡ khách hàng và trao đổi lại

  - Hoàn thiện tài liệu phân tích

  - Báo cáo lên quản trị

##### Phân tích thiết kế

  - Thiết kế tổng thể

  - Thiết kế module chức năng

  - Thiết kế giao diện demo cho các module

  - Thiết kế Database

  - Xem lại thiết kế, chỉnh sửa

  - Lập báo cáo

  - Báo cáo lên quản trị

##### Cài đặt

  - Tạo Database

  - Coding

    - Module Bạn đọc

      - Trang chủ

      - Chức năng gửi phản hồi

      - Quản lý tài khoản

        - Đăng ký tài khoản

        - Đăng nhập

        - Thay đổi thông tin tài khoản

        - Lấy lại mật khẩu

    - Module Nhà quản trị

      - Quản lý bài viết

      - Quản lý phản hồi

        - Trả lời phản hồi

        - Thống kê

      - Quản lý thành viên quản trị

        - Tạo tài khoản thành viên quản trị

        - Phân quyền

        - Tìm kiếm, xóa, sửa

        - Quản lý thông tin thành viên bạn đọc

  - Tích hợp các module

  - Lập báo cáo

  - Báo cáo lên quản trị

##### Kiểm thử và sửa lỗi

  - Kiểm thử đơn vị

    - Test module Bạn đọc

    - Test module Nhà quản trị

  - Kiểm thử tích hợp

  - Kiểm thử hệ thống

    - Test hệ thống

    - Test giao diện trên trình duyệt

  - Lập báo cáo

  - Báo cáo lên quản trị

##### 6.0.	Làm guideline

  - Nghiệm thu, bàn giao

  - Bàn giao sản phẩm thử nghiệm

  - Tiếp nhận ý kiến phản hổi

  - Hoàn thiện sản phẩm dựa trên phản hồi

  - Bàn giao sản phẩm và các tài liệu liên quan

##### 8.0.	Tổng kết dự án

9.0.	Đóng dự án

WBS theo dạng cây

# Kế hoạch quản lý thay đổi dự án

Xây dựng website cẩm nang Ẩm thực Việt

| Phiên bản | Tác giả | Mô tả | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Thị Nhung | Xây dựng Kế hoạch quản lý thay đổi dự án | 10/09/2010 |
| 2.0 | Đặng Thị Nhung | Cập nhật Mẫu yêu cầu thay đổi | 13/10/2010 |
| 2.1 | Đặng Thị Nhung | Sửa đổi và hoàn thiện | 15/10/2010 |

### Mô tả Kế hoạch quản lý thay đổi dự án

    - Mục đích Kế hoạch quản lý thay đổi dự án:

- Thể hiện tất cả các thay đổi vào dự án dưới những hình thức khác nhau: Đảm bảo tất cả những yêu cầu thay đổi trong quá trình thực hiện,triển khai dự án đều được xem xét nhằm đưa tới một kết quả nào đó. Kết quả có thể là:

  - Loại bỏ

  - Hoãn lại

  - Chấp nhận phân tích ngay lập tức

  - Chấp nhận chú ý

- Tất cả những kết quả trên đều được đưa ra bởi một số thành viên nhất định và được thông báo tới những thành viên liên đới khác của dự án.

Yêu cầu thay đổi được xử lý theo quy trình đã định sẵn ở mục 2.

Tất cả kế hoạch của dự án được chỉnh sửa dựa trên kết quả của quy trình này.

#### Mẫu yêu cầu thay đổi

Mọi yêu cầu thay đổi được đưa ra đều phải được tuân theo mẫu đính kèm tại đây. Giám đốc dự án thay đổi lưu trữ toàn bộ các bản ghi yêu cầu thay đổi.

#### Người chịu trách nhiệm

| Người chịu trách nhiệm | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Giám đốc dự án thay đổi | Tổ chức quản lý dự án thay đổi. Lưu trữ các bản ghi yêu cầu thay đổi. |
| Giám đốc dự án thay đổi và Giám đốc dự án | Xem xét thực hiện các quy trình quản lý thay đổi. Quy trình này có thể dẫn đến các thay đổi tới phạm vi, lịch biểu, chi phí, và các kế hoạch |

|  | chất lượng. Soạn thảo và bàn giao các tài liệu liên quan. |
| --- | --- |
| Giám đốc dự án | Chỉ đạo tổ chức Kế hoạch quản lý thay đổi dự án Xem xét lại tất cả các hoạt động quản lý thay đổi theo định kỳ |
| Bộ phận điều hành, giám sát | Đảm bảo các nguồn tài nguyên và kinh phí phù hợp sẵn sàng hỗ trợ thực hiện Kế hoạch quản lý thay đổi dự án Đảm bảo Kế hoạch quản lý thay đổi dự án được thực thi |

#### Người đưa ra yêu cầu thay đổi:

Giám đốc dự án thay đổi và Giám đốc dự án có trách nhiệm tổ chức xử lý các yêu cầu thay đổi từ tất cả các đối tượng liên quan tới dự án bao gồm:

- Tất cả các thành viên của đội phát triển dự án bao gồm cả Giám đốc dự án thay đổi và Giám đốc dự án.

- Đại diện công ty MEKONGCOM hoặc người có giấy ủy quyền của công ty

- Bộ phần điều hành, giám sát dự án cấp cao.

### Quy trình quản lý dự án thay đổi

Một yêu cầu thay đổi trong dự án Xây dựng website cẩm nang ẩm thực - AmthucViet.com được xử lý tuần tự theo các bước sau:

- Người yêu cầu đệ trình yêu cầu thay đổi đã được soạn thảo từ trước

- Giám đốc dự án thay đổi lưu trữ yêu cầu thay đổi.

- Giám đốc dự án thay đổi hoặc Giám đốc dự án hoặc cả hai xem xét yêu cầu thay đổi, phân loại yêu cầu thay đổi theo các mức sau

| Mức phân loại | Xử lý |
| --- | --- |
| Loại bỏ | - Gửi thông báo với người gửi - Người đệ trình xem xét lại yêu cầu, bổ sung, thay đổi nếu gửi lại - Xác nhận lại về yêu cầu loại bỏ trong buổi họp kế tiếp |
| Hoãn lại | - Giám đốc dự án thay đổi tổ chức xem xét lại yêu cầu vào một ngày định sẵn |

|  | - Thông báo tới người gửi, nhận phản hồi đồng thuận ngày định sẵn. Nếu người gửi từ chối, người gửi cần gửi lại yêu cầu với các yêu cầu thêm từ Giám đốc dự án thay đổi - Tổ chức phân tích tại cuộc họp kế tiếp |
| --- | --- |
| Chấp nhận phân tích ngay | - Triệu tập và phân công người phân tích ảnh hưởng - Thông báo người gửi thời điểm đưa ra đề cử thay đổi |

- Đối với các yêu cầu được xử lý, Giám đốc dự án thay đổi và Giám đốc dự án tổ chức họp giữa những người liên quan tới yêu cầu thay đổi. Phân tích phạm vi và mức độ ảnh hưởng của thay đổi tới dự án.

- Bộ phận giám sát,điều hành tham gia vào quá trình phân tích, từ sự tham gia đó đưa ra bản các hoạt động thay đổi đề cử, thông báo họp bàn hoàn thiện dự thảo tới Nhà tài trợ

- Tài liệu đề cử được Giám đốc dự án gửi tới Nhà tài trợ, kết quả cuối cùng của yêu cầu thay đổi được đưa ra sau khi được sự đồng thuận từ 2 phía.

### Chú ý

Để phân loại mức độ xử lý một yêu cầu, chúng ta cần dựa trên hai khía cạnh ảnh hưởng cơ sở đó là mức độ ảnh hưởng và phạm vi ảnh hưởng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan khác nên Giám đốc dự án thay đổi không đưa ra cụ thể đánh giá theo chi tiết của 2 yếu tố này.

- Mức độ ảnh hưởng của yêu cầu thay đổi:

| Mức | Nhận biết |
| --- | --- |
| Thấp | Không thay đổi về thời gian, chi phí Suy hao về chất lượng không đáng kể, trong phạm vi cải thiện. |
| Trung bình | Thay đổi ít hơn 2 tuần trong lịch biểu. Thêm chi tiết hoặc chỉnh sửa một số use case chính Chi phí dự án phát sinh thêm không quá 10% tổng kinh phí |
| Cao | Thay đổi quá 2 tuần trong lịch biểu. Thêm vào một chức năng với độ phức tạp lớn, xóa đi một use case chính Chi phí dự án phát sinh vượt quá 10% tổng kinh phí |

- Phạm vi ảnh hưởng của yêu cầu thay đổi:

| Kiểu thay đổi | Các tài liệu để xem lại (và cập nhật nếu cần) |
| --- | --- |
| Scope | - Scope Statement và WBS - Budget - Project Schedule - Resource Plan - Risk Log - Requirements - Specifications |
| Schedule | - Project Schedule - Budget - Resource Pan - Risk Log |
| Budget | - Budget - Project Schedule - Resource Plan - Risk Log |
| Quality | - Budget - Project Schedule - Resource Plan - Risk Log - Quality Plan - Requirements - Specifications |

# Kế hoạch quản lý chi phí dự án

##### Xây dựng website cẩm nang Ẩm thực Việt

| Phiên bản | Tác giả | Mô tả | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Thị Nhung | Xây dựng tài liệu ước lượng chi phí | 01/09/2010 |
| 1.1 | Đặng Thị Nhung | Cập nhật dự tính chi phí theo thời gian | 08/09/2010 |
| 2.0 | Đặng Thị Nhung | Cập nhật | 09/09/2010 |

Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc

| Task | Hoàn | Nhung | Thủy | Mạnh | Huy | Hải | h/ngà y/ngư ời | Ngày | Tổng Số giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu thập yêu cầu | X | X | X |  |  |  | 8 | 4 | 68 |
| Thiết kế Database | X | X |  |  |  | X | 8 | 5 | 80 |
| Thiết kế giao diện demo | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | 320 |
| Coding Trang chủ | X | X |  |  |  |  | 8 | 7 | 56 |
| Chức năng gửi phản hồi | X |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 32 |
| Chức năng quản lý tài khoản |  | X | X |  |  | X | 8 | 4 | 32 |
| Chức năng quản lý bài viết |  | X |  |  |  | X | 8 | 7 | 56 |
| Chức năng quản lý phản hồi |  |  |  |  | X |  | 8 | 6 | 48 |
| Chức năng quản lý thành viên quản trị |  |  |  | X |  |  | 8 | 9 | 72 |
| Chức năng quản lý thông tin thành viên bạn đọc |  |  | X |  |  |  | 8 | 9 | 72 |
| Chức năng quản lý khách hàng |  |  |  |  | X |  | 8 | 3 | 24 |
| Tích hợp module Bạn đọc | X | X |  |  |  | X | 8 | 1 | 16 |
| Tích hợp module Nhà quản trị |  |  | X | X | X |  | 8 | 2 | 48 |
| Tích hợp hệ thống | X |  |  |  | X |  | 8 | 1 | 16 |
| Kiểm thử đơn vị | X | X |  |  |  | X | 8 | 6 | 96 |
| Kiểm thử tích hợp |  |  | X | X | X |  | 8 | 7 | 168 |
| Kiểm thử hệ thống | X |  |  | X | X | X | 8 | 2 | 48 |
| Làm guilde line |  | X | X |  |  |  | 8 | 8 | 128 |
| Nghiệm thu, bàn giao | X |  |  | X | X | X | 8 | 7 | 168 |

### Dự tính chi phí các loại

| STT | Loại chi phí | Chi phí dự tính |
| --- | --- | --- |

| 1 | Chi phí nhân lực | 55.000.000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Chi phí tài nguyên khác | 3.000.000 |
| 3 | Chi phí rủi ro | 5.000.000 |
| 4 | Chi phí đầu tư | 5.000.000 |
| 5 | Chi phí tái phát hành | 2.000.000 |
|  | Tổng | 70.000.000 |

### Chi phí dự tính cho các phần chính

| STT | Các phần chính | Chi phí theo thời gian (h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập yêu cầu | 68 |
| 2 | Phân tích thiết kế | 624 |
| 3 | Coding | 498 |
| 4 | Tích hợp | 257 |
| 5 | Kiểm thử | 439 |
| 6 | Làm guideline | 241 |
| 7 | Nghiệm thu, bàn giao | 265 |
|  |  | Tổng : 2392 |

### Ước lượng lương mỗi người

Với chi phi nhân lực là 35.000.000 VND thì mức chi phí trung bình cho 1 giờ là ~

23.000 VND  1 ngày công ~ 178.000VND.

Giả sử mức lương của 5 thành viên trong nhóm là bằng nhau. Giám đốc dự án có thêm phụ cấp trách nhiệm ở mức 2 được hưởng trợ cấp thêm 900.000 VND  Mức chênh lệch lương 1 ngày của Giám đốc dự án so với các thành viên trong nhóm là 30.000 VND. Dựa vào chi phí 1 ngày công ở trên ta có bảng lương dự tính của mỗi thành viên trong nhóm như sau:

| STT | Thành viên | Vai trò | Lương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Ngọc Hoàn | Giám đốc dự án | 200.000VND/ngày |
| 2 | Đặng Thị Nhung | Lập trình viên | 170.000VND/ngày |
| 3 | Trần Thị Thủy | Lập trình viên | 170.000VND/ngày |
| 4 | Nguyễn Đức Mạnh | Lập trình viên | 170.000VND/ngày |
| 5 | Phạm Đức Huy | Lập trình viên | 170.000VND/ngày |
| 6 | Nguyễn Hữu Hải | Lập trình viên | 170.000VND/ngày |

# Quản lý thời gian và lập lịch

### Các mốc kiểm soát

| Các mốc | Mô tả | Dự định công việc hoàn thành được | Thời gian lập |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu dự án | Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án | 30/08/2014 |
| 2 | Phân tích yêu cầu | Hoàn thành việc lấy, phân tích yêu cầu và các tài liệu đặc tả | 9/9/2014 |
| 3 | Thiết kế | Hoàn thành các tài liệu chi tiết kỹ thuật cho dự án | 29/9/2014 |
| 4 | Cài đặt | Hoàn thành mã nguồn cho dự án | 16/10/2014 |
| 5 | Kiểm thử và sửa lỗi | Hoàn thành sửa lỗi sản phẩm | 26/10/2014 |
| 6 | Bàn giao sản phẩm | Bàn giao sản phẩm hoàn thiện | 5/11/2014 |

  - Lập lịch dự án

# Quản lý nhân sự

  - Các vị trí trong đội dự án

| STT | Vị trí | Trách nhiệm và công việc | Kỹ năng | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM | Lãnh đạo toàn đội dự án | Quản lý dự án | 1 |
| 2 | Analysis Bussiness | Tiếp xúc với khách hàng lấy yêu cầu nghiệp vụ cần xây dựng cho hệ thống | Có kinh nghiệm, chuyên môn phân tích thiết kế, giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ | 2 |
| 3 | Programmers | Thực thi xây dựng phần mềm | Lập trình các ngôn ngữ Java, SQL, HTML, … |  |
| 4 | Database Manage | Quản trị hệ thống CSDL, thiết kế và lập trình CSDL | Biết sử dụng hệ quản trị CSDL, có kỹ năng về lập trình và thiết kế CSDL | 1 |
| 5 | Tester | Kiểm tra và đảm bảo chất lượng dự án | Có kỹ năng kiểm thử phần mềm | 2 |

| 6 | Design Website | Thiết kế giao diện cho website | Có kỹ năng thiết kế web | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Design Application | Thiết kế hệ thống, các giao thức, hoạt động | Có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về phân tích thiết kế hệ thống | 2 |

  - Cơ cấu tổ chức đội dự án

### Các thành viên trong đội dự án

| STT | Họ tên | Số điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Ngọc Hoàn | 0972033389 | ngochoan@gmail.com |
| 2 | Phạm Đức Huy | 0966985474 | duchuy@gmail.com |
| 3 | Nguyễn Hữu Hải | 0989462103 | hainguyen@gmail.com |
| 4 | Nguyễn Đức Mạnh | 0913438283 | ducmanh@gmail.com |
| 5 | Đặng Thị Nhung | 0988681841 | thinhung@gmail.com |
| 6 | Trần Thị Thủy | 0988988474 | thithuy@gmail.com |

  - Vai trò các thành viên trong đội dự án

| STT | Vai trò | Lĩnh vực ( Trách nhiệm) | Họ Tên | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc dự án | Senior Management | Lê Ngọc Hoàn | lengochoan@gmail.com SĐT: 0972033389 |
| 2 | Quản lý dự án | Project Manager | Lê Ngọc Hoàn | lengochoan@gmail.com SĐT: 0972033389 |
| 3 | Trưởng nhóm Kĩ thuật | Technical Leader | Đặng Thùy Nhung | thuynhung@gmail.com SĐT: 0988681841 |
| 4 | Trưởng nhóm Thiết kế, và phân tích nghiệp vụ | Designing Leader, BA | Trần Thị Thủy | tranthithuy@gmail.com SĐT: 0988988474 |
| 5 | Trưởng nhóm Đảm bảo chất lượng và quản lý cấu hình | QA and CC | Nguyễn Đức Mạnh | ducmanh@gmail.com SĐT: 0913438283 |
| 6 | Trưởng nhóm Thực thi và kiểm | Operations and Test | Phạm Đức Huy | phamduchuy@gmail.com SĐT: 0966985474 |

|  | thử |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Lập trình viên | Coding | Lê Ngọc Hoàn, Đặng Thùy Nhung, Trần Thị Thủy, Nguyễn Hữu Hải, Trần Văn Huy, Nguyễn Văn Mạnh |  |

  - Project Team

|  | Role | Responsibility | Qualification | Full name | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Senior Manager |  | - Giao tiếp tốt, có năng lực lãnh đạo. | Lê Ngọc Hoàn |  |  |
|  | Project Manager | - Chịu trách nhiệm trong toàn bộ dự án. | - Giao tiếp tốt, có năng lực trong lãnh đạo các thành viên của đội dự án. - Am hiểu quy trình quản lý dự án, quy trình sản xuất phần mềm. | Lê Ngọc Hoàn | 26/8/2014 | 5/11/2014 |
|  |  | - Lập kế hoạch và lập lịch của dự án. |  |  |  |  |
|  |  | - Phân công công việc và theo dõi. |  |  |  |  |
|  |  | - Đảm bảo giao sản phẩm theo hợp đồng. |  |  |  |  |
|  |  | - Giao tiếp với các bộ phận khac theo nhu cầu. |  |  |  |  |
|  |  | - Tương tác với khách hàng |  |  |  |  |
|  |  | - Đảm bảo các vấn đề phat́ sinh/khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý. |  |  |  |  |
|  | Business Analysis | - Phát triển yêu cầu - Phân tích yêu cầu | -Có kinh nghiệm, chuyên môn phân tích số liệu | Trần Thị Thủy Nguyễn Đức Mạnh | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  |  |  | -Ngoại ngữ tốt |  |  |  |

|  | Role | Responsibility | Qualification | Full name | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Designing Leader | - Thiết kế kiến trúc tổng thể - Thiết kế kiến trúc chi tiết | -Có kĩ năng Design Tốt. -Có kinh nghiệm làm việc với SQL | Đặng Thị Nhung | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  |  | - Thiết kế giao diện |  |  |  |  |
|  |  | Thiết kế CSDL |  |  |  |  |
|  | <Sub Team 1>: Nhóm lập trình |  |  |  |  |  |
|  | Development Leader #1 | - Viết code chương trình - Điều chỉnh nhân sự viết chương trình | - Code tốt - Nhiều năm kinh nghiệm làm Java | Nguyễn Đức Mạnh | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  |  | - Quản lý việc viết chương trình |  |  |  |  |
|  | Developer #1 | - Viết code chương trình | - Kĩ năng code tốt | Trần Thị Thủy | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  | Developer #1 | - Viết code chương trình | - Kĩ năng code tốt | Đặng Thị Nhung | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  | Developer #1 | - Viết code chương trình | - Kĩ năng code tốt | Phạm Đức Huy | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  | <Sub Team #2>Thiết kế |  |  |  |  |  |
|  | Designer #1 | Thiết kế chương trình | - Có kinh nghiệm thiết kế | Nguyễn Đức Mạnh | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  | Designer #1 | Thiết kế chương trình | - Có kinh nghiệm thiết kế | Phạm Đức Huy | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  | <Sub Team #2>Nhóm kiểm thử |  |  |  |  |  |
|  | Test Leader | - Quản lý kiểm thử chương trình | - Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ | Đặng Thị Nhung | 26/08/2014 | 5/11/2014 |
|  |  |  | - Thành thạo java |  |  |  |

|  | Role | Responsibility | Qualification | Full name | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tester #1 | Thiết kế test case và |  | Trần Thị Thủy | 5/11/2014 | 12/11/2014 |
|  |  | thực hiện test các |  |  |  |  |
|  |  | modul của chương |  |  |  |  |
|  |  | trình |  |  |  |  |
|  | Others |  |  |  |  |  |
|  | Configuration Controller | - Chuẩn bị CM plan |  | Lê Ngọc Hoàn |  |  |
|  |  | - Quản lý câú hình trên bản CM plan |  |  |  |  |
|  | Comtor | Biên dịch/ liên kết tài liệu/ giao tiếp |  | Nguyễn Hữu Hải |  |  |
|  | CCB | Có hình thức đánh giá và thẩm quyền phê duyệt để thay đổi dự án |  | PM và CC |  |  |
|  | Physical Asset manager Người quản lý tài sản vật lý | Maintain, disposal and track status of the project physical asset Bảo trì, xử lý và theo dõi tình trạng tài sản vật lý của dự án |  | Trần Thị Thủy |  |  |

  - Ma trận gán trách nhiệm

##### Ma trận gán trách nhiệm qua các giai đoạn phát triển dự án

| Nhóm Pha | PM | Design Bussiness | Design Application | Programer | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lấy yêu cầu | A | R |  |  |  |
| Phân tích | A | R,I | I |  |  |
| Thiết kế | A |  | R | C,I |  |
| Thực thi | A |  |  | R | I |

| Kiểm thử | A,I | C |  | C | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### Trong đó:

TN: Trường nhóm TV: Thành viên

R : Chịu trách nhiệm

A : Chịu trách nhiệm đồng ý trước khi công việc thực hiện C : Người tư vấn

I	: Người được thông báo khi hoàn tất

    - Ma trận gán trách nhiệm chi tiết

| Hoạt động | Lê Ngọc Hoàn | Nguyễn Hữu Hải | Phạm Đức Huy | Nguyễn Đức Mạnh | Đặng Thị Nhung | Trần Thị Thủy | Khách Hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM | TV Design | TN QA | TN Analyst | TN Design |  |  |
| 1. Thu thập yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Thu thập yêu cầu từ khách hàng và thực tế | S |  |  | A | P | S,A,P |  |
| 1.2 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  |  | A | P |  |  |
| 1.3 Khởi tạo kế hoạch kiểm thử chấp nhận |  |  |  | A | P |  |  |
| 1.4 Khởi tạo các đánh giả rủi ro | P |  |  | A | P |  |  |
| 1.5 Phát triển kế hoạch QLDA | P,S |  |  | A | P |  |  |
| 1.6 Review | R |  |  | A,P | A,R | S |  |
| 2. Phân tích |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Tài liệu đặc tả hệ thống |  |  |  | A | P |  |  |

| 2.2.Phác thảo giao diện Website |  | P |  |  | A | S,P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3 Khởi tạo kiểm thử hệ thống |  | P | P | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Phát triển đánh giá rủi ro | P |  |  | A,P | P |  |
| 2.5 Review | R |  |  | A,P | A,R |  |
| 3. Thiết kế |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Thiết kế hệ thống | A,P |  |  | P |  |  |
| 3.2. Thiết kế CSDL | A,P |  |  |  |  |  |
| 3.3 Lên kế hoạch kiểm thử tích hợp | A,P |  | P |  | P |  |
| 3.4 Review | A,R |  | R |  | A,P |  |
| 4. Thực thi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Cài đặt các Module | P |  |  | A,P | P |  |
| 4.2 Tích hợp các module | P |  |  | A,P | P |  |
| 4.3 Xây dựng CSDL | A,P |  |  |  |  |  |
| 4.4 Kiểm thử đơn vị |  | P |  | A,P | P |  |
| 4.5 Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng |  |  |  | A,P | P | S |

| 4.6 Review | S |  |  | A,R | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Kiểm thử |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Kiểm thử tích hợp |  | P | A,S,R |  |  |  |
| 5.2 Kiểm thử hệ thống |  | P | A,S,R |  |  |  |
| 5.3 Chuyển đổi hệ thống | P | P | A,S,R |  |  |  |
| 5.4 Kiểm thử chấp nhận | R,S | P | A,S,R |  |  | S,R |

##### Trong đó:

A: Người chịu trách nhiệm đồng ý trước khi công việc được thực hiện P: Người tham gia

R: Người kiểm tra

S: Ký xác nhận nghiệm thu

### Ma trận kĩ năng

| STT | Kỹ Năng | Lê Ngọc Hoàn | Nguyễn Hữu Hải | Phạm Đức Huy | Nguyễn Đức Mạnh | Đặng Thị Nhung | Trần Thị Thủy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Phân tích thiết kế |  | X |  |  | X |  |
| 3 | Java |  | X | X |  |  |  |
| 4 | HTML&CSS |  |  | X | X |  |  |
| 5 | CSD |  |  |  | X | X | X |
| 6 | QA |  |  |  |  | X | X |
| 7 | Quản trị mạng |  |  |  |  |  | X |

- Quản lý giao tiếp và truyền thông

  - Các bên tham gia

Bên A: Nhóm phát triển dự án

- Giám đốc dự án: Lê Ngọc Hoàn

- Quản lý dự án : Nguyễn Hữu Hải

- Thành viên đội dự án:

  - Nguyễn Đức Huy

  - Nguyễn Đức Mạnh

  - Trần Thị Thủy

  - Đặng Thùy Nhung

Bên B : Đại diện phía khách hàng: Nguyễn Văn A

### Thông tin liên lạc giữa các bên

| STT | Họ tên |  | Tổ chức/ Vị trí | Số điện thoại | Hộp thư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bên A | Lê Ngọc Hoàn | Giám đốc dự án |  |  |
| 2 |  | Nguyễn Hữu Hải | Thành viên đội dự án |  | hainguyen@gmail.com |
| 3 |  | Nguyễn Đức Mạnh | Thành viên đội dự án |  |  |
| 4 |  | Nguyễn Đức Huy | Thành viên đội dự án |  |  |
| 5 |  | Đặng Thị Nhung | Thành viên đội dự án |  |  |
| 6 |  | Trần Thị Thủy | Thành viên đội dự án |  |  |
| 7 | Bên B | Nguyễn Văn A | Đại diện khách hàng |  |  |

  - Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan

  - Ma trận truyền thông

| Các kênh giao tiếp | Thông điệp | Định dạng thông tin gửi | Phương thức truyền thông | Tần suất | Cách giao tiếp | Thông tin phản hồi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các thành viên trong nhóm – Đội trưởg tương ứng | Tiến độ công việc: - Báo cáo tiến độ công việc của cá nhân từ đó người quản lý có thể kiểm soát được tiến độ đang diễn ra của dự án | - Tên người lập - Mã nhân viên - Thuộc nhóm - Danh sách các công việc thực hiện - Mức độ hoàn thành từng công việc (hoàn thành, chưa hoàn thành) - Thời gian dự tính sẽ hoàn thành. - Các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện | Gửi email cho trưởng nhóm | Theo từng mốc thời gian trong WBS | Gián tiếp | Không |

|  | Các đề nghị: _ Nêu rõ mong muốn của các thành viên trong nhóm dự án về điều kiện làm việc ( yêu cầu nâng cấp máy tính đang sử dụng, yêu cầu sử dụng các phần mềm để hỗ trợ…) | - Tên người lập - Mã nhân viên - Thuộc nhóm - Nội dung đề nghị - Lý do | Gửi email cho trưởng nhóm | Tùy thuộc vào nhu cầu | Gián tiếp | Có |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các thay đổi về thời gian làm việc: - Thông báo cho nhóm trưởng biết các thay đổi trong thời gian làm việc (khi nào nghỉ, nghỉ bao lâu…) để kịp thời có điều chỉnh về nhân sự và tiến độ công việc. | - Tên người lập - Mã nhân viên - Thuộc nhóm - Nội dung (trình bày mong muốn) - Lý do - Cam kết | Gửi email, đơn từ | Tùy thuộc vào nhu cầu | Gián tiếp | Có |
|  | Các phổ biến chỉ đạo: - Thông tin cho toàn nhóm biết các công việc cần làm tiếp theo, yêu cầu của công việc, các thời hạn thực hiện, các chỉ đạo từ trên… | - Tổng kết tuần vừa qua -Công việc cần làm tiếp theo trong tuần (danh sách các công việc, các thời hạn thực hiện) - Các ý kiến chỉ đạo từ trên nếu có | -Gửi qua thư điện tử -Họp nội bộ tại từng nhóm để phổ biến | Thứ 2 hàng tuần | Trực tiếp | Không |

| Các đội trưởng với nhau | Chi tiết công việc đã thực hiện: -Trưởng nhóm trao đổi với nhau chi tiết các công việc mình đã hoàn thành để làm đầu vào cho công việc của nhóm tiếp theo | - Tổng kết công việc đã hoàn thành - Những vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến giai đoạn sau | Thông qua văn bản tài liệu, gặp gỡ trực tiếp | Tại thời điểm bàn giao công viêc | Trực tiếp | Không |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - Tên nhóm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiến độ công việc: - Các nhóm trưởng tổng hợp báo cáo tiến độ của các thành viên trong nhóm để báo cáo với giám đốc dự án | - Danh sách các công việc thực hiện - Mức độ hoàn thành từng công việc (% hoàn thành, % chưa hoàn thành) - Thời gian dự tính sẽ hoàn thành. | Gửi email | Thứ 2 hàng tuần | Gián tiếp | Không |
|  |  | -Các khó khăn gặp phải trong quá |  |  |  |  |
| Các trưởng nhóm – giám đốc dự án | Các đề nghị: -Đề xuất mong muốn của nhóm về điều kiện làm việc (yêu cầu đổi chỗ ngồi, yêu cầu nâng cấp máy tính đang sử dụng, yêu cầu sử dụng các phần mềm để hỗ trợ…), các yêu cầu về nhân sự ( bổ sung nhân sự…..) | - Người lập - Tên nhóm - Nội dung đề nghị (trình bày mong muốn) - Lý do | Gửi email, trao đổi trực tiếp | Tùy thuộc vào nhu cầu | Gián tiếp | Có |

|  |  | - Tổng kết tuần vừa qua |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các phổ biến chỉ đạo: -Đưa ra những thông tin chỉ đạo kịp thời tới các trưởng nhóm từ đó phổ biến lại toàn thành viên trong dự án | - Công việc cần làm tiếp theo trong tuần (danh sách các công việc, các thời hạn thực hiện) - Các điều chỉnh về tiến độ, nhân sự nếu có. - Các ý kiến khen thường nếu có | Gặp mặt trực tiếp trưởng nhóm | - Khi có sự thay đổi tác động đến các mục tiêu của dự án | Trực tiếp | Không |
|  | Tiến độ công | - Danh sách các chức năng chính và giao diện minh họa - Các thao tác với từng chức năng - Giới thiệu ưu điểm của phần mềm - Ước lượng thời gian cần thiết |  |  |  |  |
|  | việc: |  |  |  |  |  |
|  | -Lấy ý kiến khách |  |  |  |  |  |
|  | hàng về phần |  |  |  |  |  |
| Giám đốc dự án & khách hàng | mềm sẽ xây dựng. -Làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng và thanh toán sau này. |  | Trao đổi qua đối thoại trực tiếp | Thứ 4 hàng tuần | Trực tiếp | Không |
|  | -Yêu cầu khách |  |  |  |  |  |
|  | hàng giải đáp các |  |  |  |  |  |
|  | vấn đề về nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | vụ |  |  |  |  |  |

  - Lịch họp các bên

| STT | Công việc | Mục đích họp | Các bên tham gia | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp tiếp nhận dự án | Tiếp nhận dự án mới, đạt được thỏa thuận giữa các bên, tiến hành ký hợp đồng | A,B | 1/9/2014 |

| 2 | Họp phân công trách nhiệm | Phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong đội dự án. Đưa ra bản phác thảo chung trọng của dự án. | A | 5/9/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Họp thảo luận về tài liệu quản lý dự án | Đưa ra bản tài liệu quản lý dự án thống nhất cuối cùng. | A | 15/9/2014 |
| 4 | Họp đưa ra bản đề xuất thực hiện với khách hàng | Thống nhất được bản tài liệu xác định yêu cầu cuối cùng giữa khách hàng và đội dự án. | A, B | 22/9/2014 |
| 5 | Họp thảo luận về tài liệu phân tích thiết kế | Đưa ra bản tài liệu phân tích thiết kế thống nhất cuối cùng. | A | 30/9/2014 |
| 6 | Họp đưa ra bản đề xuất thiết kế với khách hàng | Thống nhất được bản thiết kế cuối cùng giữa khách hàng và đội dự án. | A,B | 10/10/2014 |
| 7 | Họp thảo luận về kết quả thực hiện dự án | Giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của khâu thực hiện dự án cho đến khi các chức năng được thực hiện một cách thống nhất. | A | 25/10/201 4 |
| 8 | Họp thảo luận về báo cáo kiểm thử dự án | Giải quyết được các vấn đề của khâu kiểm thử dự án cho đến khi các lỗi đều được khắc phục và các chức năng được thực hiện một cách thống nhất. | A | 3/11/2014 |
| 9 | Họp bàn giao sản phẩm | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | A,B | 6/11/2014 |

- Quản lý rủi ro

  - Xác định rủi ro

#### Rủi ro về kế hoạch

- Ước lượng chi phí cho dự án khác xa thực tế, thiếu kinh phí

- Không kịp tiến độ bàn giao dự án do bị trễ ở  các giai đoạn dẫn đến  trễ cả dự án

- Dự án kéo dài không xác định được thời gian kết thúc do kiểm thử

phần mềm phát hiện nhiều lỗi

- Trễ thời gian do quá trình truyền thông giao tiếp kéo dài

- Trễ do các pha phải thực hiện phải chỉnh sửa nhiều lần  hơn  so  với kế hoạch

- Dự án quá phức tạp mà không lường trước được

Phạm vi dự án có những thay đổi bất ngờ (có thể do yêu cầu của khách hàng)

- Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng, thay đổi thường xuyên

- Thiếu thời gian kiểm thử hợp đồng phải gia hạn thêm thời gian

- Khách hàng sử dụng máy tính không tốt, mất thời gian hướng dẫn

#### Rủi ro về tổ chức

      - PM đột xuất nghỉ vì lí do đặc biệt (ốm, tai nạn, chuyện cá nhân, …)

      - Phải bổ sung thêm nhân lực

      - Thành viên đội dự án đột xuất nghỉ, thiếu nhân lực

      - Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội dự án làm giảm tiến độ

      - Thành viên có khả năng làm việc kém, ngoại ngữ không tốt

      - Phân công công việc không đúng chuyên môn

      - Không có chuyên gia giỏi tư vấn

#### Rủi ro về ngân sách

- Nguồn tài trợ cho dự án chậm trễ nhiều lần

- Nhà tài trợ ngừng đầu tư cho dự án vì lí do nào đó

- Khó thống nhất về kinh phí và thời gian cho dự án

#### Rủi ro về kĩ thuật

- Yêu cầu về công nghệ, thiết bị cài đặt xa lạ với đội dự án

- Cơ sở vật chất, hạ tầng gặp  trục  trặc  (máy  tính  hỏng,  mất  điện,  mạng lỗi, …)

- Kết hợp các bên liên quan như viễn thông còn gặp khó khăn dẫn đến lỗi mạng

- Triển khai cài đặt sản phẩm không thuận lợi, không chạy được

- Mã nguồn viết không đúng yêu cầu hoặc không đúng phân tích, thiết kế, phải code lại nhiều lần

- Khi tích hợp các phần thì hệ thống không tương thích

- Test hệ thống lỗi ở một số chức năng quan trọng (đăng kí tài khoản, quản lý, thi online)

- Test sản phẩm không đạt yêu cầu về tốc độ xử lý

- Test dòng lệnh không phát hiện được lỗi so với thiết kế

#### Sự hài lòng của khách hàng

- Giao diện không đúng yêu cầu của khách hàng,  không  được  chấp  nhận

- Đòi hỏi báo cáo tiến  độ  thường  xuyên  trong  khi  chưa  thể  hoàn  thành

- Sản phẩm nhận được phản hồi không tốt từ khách hàng, phải làm lại

- Vi phạm hợp đồng với khách hang

- Vi phạm bản quyền

#### Rủi ro về kiểm soát

- Các bản mã không được lưu trữ cẩn thận

### Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro

#### Phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro để có thể tìm ra kế hoạch giải quyết hoặc làm giảm rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Thiết lập thang đánh giá mức độ ảnh hưởng rủi ro như sau:

| Lĩnh vực quan tâm | Mức độ ảnh hưởng rất cao | Mức độ ảnh hưởng cao | Mức độ ảnh hưởng trung bình | Mức độ ảnh hưởng thấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí | Vượt>40 % ngân sách | Vượt 20-40 % ngân sách | Vượt 10-20 % ngân sách | Vượt <10 % ngân sách |
| Thời gian | Trễ >20% thời gian | Trễ 10-20% thời gian | Trễ 5-10% thời gian | Trễ <5% thời gian |
| Chất lượng | Thấp hơn >7 lần cho phép | Thấp hơn 5-7 lần cho phép | Thấp hơn 3-5 lần cho phép | Thấp hơn <3 lần cho phép |

Thiết lập thang đánh giá xác suất như sau:

|  | Rất cao | cao | Trung bình | Thấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khả năng xảy ra sự kiện rủi ro | Gần như xảy ra >80% | Khả năng xảy ra cao 60-80% | Ít khả năng xảy ra 35-60% | Hầu như không xảy ra <35% |

Thang đánh giá mức độ ảnh hưởng về định tính:

| Đánh giá | Mô tả |
| --- | --- |
| Rất cao | Nhiều khả năng dự án sẽ bị hủy bỏ |
| Cao | Dự án bị gián đoạn, ảnh hưởng đáng kể |
| Trung bình | Dự án bị gián đoạn một ít như chi phí hoặc năng suất bị thay đổi chút ít |
| Thấp | Dự án thực hiện bình thường hầu như không gặp gián đoạn |

#### Đánh giá rủi ro

| Mã rủi ro | Rủi ro | Thời điểm xảy ra | Xác suất | Ảnh hưởng | Mức độ nghiêm trọng | Xếp hạn g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS01 | Ước lượng chi phí cho dự án khác xa thực tế, thiếu kinh phí | Rất gần | Cao | Rất cao | Rất cao | 1 |
| MS02 | Nguồn tài trợ cho dự án chậm trễ nhiều lần | Sắp xảy ra | Thấp | Cao | TB | 20 |
| MS03 | Nhà tài trợ ngừng đầu tư cho dự án vì lí do nào đó | Khá lâu | TB | Rất cao | Cao | 10 |
| MS04 | Không kịp tiến độ bàn giao dự án do bị trễ ở các giai đoạn dẫn đến trễ cả dự án | Khá lâu | Cao | Cao | Cao | 3 |
| MS05 | Dự án kéo dài không xác định được thời gian kết thúc do kiểm thử website phát hiện nhiều lỗi | Khá lâu | TB | Cao | Cao | 15 |
| MS06 | Trễ thời gian do quá trình truyền thông giao tiếp kéo dài | Rất gần | TB | TB | TB | 18 |
| MS07 | Trễ do các pha phải thực hiện phải chỉnh sửa nhiều lần hơn so với kế hoạch | Sắp xảy ra | Cao | TB | Cao | 7 |
| MS08 | Dự án quá phức tạp mà không lường trước được | Sắp xảy ra | Cao | Rất cao | Rất cao | 2 |
| MS09 | Phạm vi dự án có những thay đổi bất ngờ (có thể do yêu cầu của khách hàng) | Sắp xảy ra | Thấp | TB | TB | 30 |
| MS10 | Yêu cầu về công nghệ, thiết bị cài đặt xa lạ với đội dự án | Sắp xảy ra | TB | Cao | Cao | 11 |
| MS11 | Cơ sở vật chất, hạ tầng gặp trục trặc (máy tính hỏng, mất điện, mạng lỗi, …) | Ngay lập tức | Cao | Cao | Cao | 4 |

| MS12 | Kết hợp các bên liên quan như viễn thông còn gặp khó khăn dẫn đến lỗi mạng | Rất gần | TB | TB | TB | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS13 | Triển khai cài đặt sản phẩm không thuận lợi, không chạy được | Khá lâu | Thấp | Cao | TB | 31 |
| MS14 | Mã nguồn viết không đúng yêu cầu hoặc không đúng phân tích, thiết kế, phải code lại nhiều lần | Rất gần | TB | Cao | Cao | 13 |
| MS15 | Khi tích hợp các phần thì hệ thống không tương thích | Sắp xảy ra | Cao | Cao | Cao | 32 |
| MS16 | Test hệ thống lỗi ở một số chức năng quan trọng (đăng kí tài khoản, quản lý, thi online) | Sắp xảy ra | TB | Cao | Cao | 14 |
| MS17 | Các bản mã không được lưu trữ cẩn thận | Sắp xảy ra | TB | Cao | TB | 16 |
| MS18 | Giao diện không đúng yêu cầu của khách hàng, không được chấp nhận | Sắp xảy ra | Thấp | TB | TB | 28 |
| MS19 | PM đột xuất nghỉ vì lí do đặc biệt (ốm, tai nạn, chuyện cá nhân, …) | Không xác định được | Thấp | Cao | TB | 26 |
| MS20 | Phải bổ sung thêm nhân lực | Sắp xảy ra | TB | Cao | Cao | 21 |
| MS21 | Thành viên đội dự án đột xuất nghỉ, thiếu nhân lực | Không xác định | Thấp | Cao | TB | 22 |
| MS22 | Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội dự án làm giảm tiến độ | Khá lâu | Thấp | Rất cao | Cao | 23 |
| MS23 | Thành viên có khả năng làm việc kém, ngoại ngữ không tốt | Ngay lập tức | Thấp | Cao | TB | 27 |

| MS24 | Phân công công việc không đúng chuyên môn | Rất gần | TB | Cao | Cao | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS25 | Không có chuyên gia giỏi tư vấn | Sắp xảy ra | Thấp | TB | TB | 33 |
| MS26 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng, thay đổi thường xuyên | Ngay lập tức | Cao | Cao | Cao | 34 |
| MS27 | Khách hàng sử dụng máy tính không tốt, mất thời gian hướng dẫn | Khá lâu | Thấp | TB | TB | 29 |
| MS28 | Đòi hỏi báo cáo tiến độ thường xuyên trong khi chưa thể hoàn thành | Rất gần | TB | TB | TB | 19 |
| MS29 | Sản phẩm nhận được phản hồi không tốt từ khách hàng, phải làm lại | Khá lâu | Thấp | Cao | TB | 35 |
| MS30 | Test sản phẩm không đạt yêu cầu về tốc độ xử lý | Khá lâu | Thấp | Cao | TB | 5 |
| MS31 | Test dòng lệnh không phát hiện được lỗi so với thiết kế | Rất gần | TB | Cao | Cao | 24 |
| MS32 | Thiếu thời gian kiểm thử hợp đồng phải gia hạn thêm thời gian | Sắp xảy ra | TB | Cao | Cao | 9 |
| MS33 | Khó thống nhất về kinh phí và thời gian cho dự án | Sắp xảy ra | TB | Cao | Cao | 25 |
| MS34 | Vi phạm hợp đồng với khách hàng | Sắp xảy ra | TB | Cao | Cao | 17 |
| MS35 | Vi phạm bản quyền | Khá lâu | TB | Cao | TB | 6 |

    - Kế hoạch quản lý rủi ro

- Đầu vào

  - Chính sách quản lý rủi ro

  - Các thành viên trong nhóm hiểu được vai trò, chức năng và nhiệm vụ  của mình

  - Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm 1 cách rõ     ràng, và được thống nhất bởi các thành viên trong nhóm

  - Lên kế hoạch để tìm hiểu yêu cầu của khách hàng mà nhóm định làm phần mềm quản lý nhân sự và tính lương

  - Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thống nhất, đưa ra  các ý kiến để tập trung giải quyết các vấn đề

  - Nếu phía khách hàng có thay đổi yêu cầu, môi trường làm việc thì cần cập nhật và sửa đổi đáp ứng yêu cầu

  - Trách nhiệm, vai trò của các thành viên trong nhóm

  - Mô tả công việc chi tiết cho từng thành viên trong nhóm

  - Mọi thành viên phải nghiêm túc thực hiện và hoàn  thành  công  việc được giao đúng thời hạn

  - Nếu  có khó khăn thì liên hệ  với nhóm trưởng để cùng giải quyết  vấn  đề, không được để gần đến ngày bàn giao công việc mà vẫn chưa làm được mới thông báo, như vậy sẽ làm chậm tiến độ công việc của cả nhóm

  - Khả năng chấp nhận rủi ro của những người tham gia dự án

  - Khi gặp một vấn đề nào đó như khách hàng thay đổi, bổ sung yêu cầu, các thành viên trong  nhóm chưa hiểu rõ được công việc cần làm thì    mọi người trong nhóm phải ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề 1 cách rõ ràng

  - Cấu trúc phân rã công việc được mô tả chi tiết trong WBS

##### Trao đổi

  - Lập kế hoạch cho các buổi họp để các thành viên trong nhóm cùng nhau thảo luận và trao đổi tìm ra hướng giải quyết vấn đề

##### Đầu ra

  - Đặt thời gian

  - Xác định mức độ rủi ro thông qua định lượng và chuyển sang định tính

  - Xác định các ngưỡng chịu đựng

  - Xác dịnh các dạng báo cáo

### 8.3.10 rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết

| Số TT | Rủi ro | PP khắc phục | Công việc cần làm | Trạng thái (Thời gian) | Dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS01 | Ước lượng chi phí cho dự án không sát, thiếu kinh phí | Giảm nhẹ | Lập lại bản báo cáo tài chính chi tiết của công việc Liên tục cập nhật báo cáo theo tuần, quý và theo tiến độ dự án Nếu cần, tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính | Ngay sau khi xảy ra | Nên xây dựng quỹ dự phòng |
| MS03 | Nhà tài trợ ngừng đầu tư cho dự án vì lý do nào đó | Chấp nhận | Tìm hiểu nguyên nhân Tìm kiếm nhà tài trợ mới | Ngay sau khi xảy ra | Lên kế hoạch tìm kiếm nhiều nhà đầu tự |
| MS04 | Không kịp tiến độ để bàn giao dự án do bị trễ ở các giai đoạn xây dựng phần mềm lớn, dẫn đến trễ cả dự án | Chuyển giao, giảm nhẹ | Đề nghị với khách hàng về việc có thể gia hạn thời gian bàn giao phần mềm Đề nghị nhà tài trợ hỗ trợ thêm chi phí để thuê thêm nhân viên, giờ làm để đẩy nhanh tiến độ. Đẩy nhanh tốc độ làm việc của nhân viên, chấp nhận làm ngoài giờ. Thường xuyên báo cáo tiến độ công việc. | Luôn thực hiện | Luôn có các kế hoạch cho nhân viên làm thêm ca, tăng lương cho nhân viên, thuê thêm nhân viên. Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí khi dự án xảy ra rủi ro. |

| MS07 | Trễ do các pha phải thực hiện phải chỉnh sửa nhiều lần hơn so với kế hoạch | Giảm nhẹ | Qua mỗi phase lặp cần thực hiện kỹ hơn, tập trung vào thiết kế đúng và đủ. Cần đẩy mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên của cả đội trong các phase tiếp theo nhằm theo kịp và thúc đẩy tiến độ của dự án. | Sau mỗi pha | Cần thiết lập và quản lý chi tiết deadline cho từng phase cụ thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| MS08 | Dự án quá phức tạp từ phần phân tích, thu thập yêu cầu cho đến cài đặt mà không lường trước được | Né tránh hoặc giảm nhẹ | Thực hiện cuộc họp giữa các nhóm thiết kế, phát triển để tìm ra các đoạn yêu cầu phức tạp, từ đó lên kế hoạch tìm kiếm các chuyên gia về lĩnh vực đó. Tập trung các nhân viên khá, giỏi để phối hợp cùng chuyên gia xử lý các đoạn yêu cầu phức tạp đó. Lập lại kế hoạch phân bổ nhân sự khi có các trường hợp phức tạp. Thương lượng với khách hàng, nếu yêu cầu đó quá phức tạp nhằm thay đổi hoặc loại bỏ bớt các yêu cầu, phân tích rõ cho khách hàng hiểu rõ về ch phí và các lợi ích | Ngay khi phát hiện | Xây dựng quỹ dự phòng cho việc này nhằm chia sẻ chi phí phải bù lỗ khi tiến độ công việc bị chậm lại. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS14 | Mã nguồn viết không đúng yêu cầu hoặc không đúng phân tích, thiết kế, phải code lại nhiều lần | Giảm nhẹ | Kiểm tra lại và phân tích rõ các yêu cầu của khách hàng đã đưa ra để thiết kế lại phần mềm Thực hiện cuộc họp giữa các nhóm thiết kế, nhóm lập trình để tìm ra nguyên nhân, lập lại bản thiết kế để thống nhất lại giữa các nhóm. Lên kế hoạch tìm kiếm nhân lực, tìm kiếm phương pháp nếu không deadline gấp. | Khi thực hiện code và kiểm thử | Tham khảo ý kiến chuyên gia |

| MS17 | Coder không lưu file cẩn thận, làm mất dữ liệu | Né tránh, Giảm nhẹ | Tìm lại các file dữ liệu liên quan và code lại các file bị mất Lên kế hoạch phát triển lại các dữ liệu đã bị mất | Ngay khi phát hiện bị mất dữ liệu | Mua các thiết bị lưu trữ điện, các thiết bị cấp phát điện như : máy nổ Lên kế hoạch mua các phần mềm khôi phục dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS24 | Phân công công việc không đúng chuyên môn | Giảm nhẹ | Chia giai đoạn phân bổ lại công việc phù hợp Chia công việc theo từng mốc thời gian nhỏ cho từng người | Đang thực hiện luôn luôn xem xét | Lên kế hoạch nhân lực cho từng giai đoạn |
| MS26 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng, thay đổi thường xuyên | Né tránh, giảm nhẹ | Thu thập lại ý kiến để tạo bản yêu cầu chi tiết để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng. Thương lượng thêm với khách hàng về các yêu cầu khách hàng muốn thay đổi | Thực hiện ngay khi có yêu cầu mới | Hợp tác với nhóm khác cùng phát triển |
| MS32 | Thiếu thời gian kiểm thử hợp đồng phải gia hạn thêm thời gian | Chấp nhận | Thông báo cho các bên liên quan |  |  |

  - Kiểm soát các rủi ro

#### Kế hoạch kiểm soát rủi ro

Một số chiến lược và minh họa các phương pháp đối phó rủi ro thường gặp:

| Các chiến lược đối phó rủi ro | Phương pháp | Cụ thể |
| --- | --- | --- |
|  | Tránh né | Dùng “đường đi khác” để né tránh rủi ro, đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhẹ hơn, hoặc chi phí đối phó với rủi ro thấp hơn… |
|  |  | Thay đổi phương pháp, công cụ thực hiện, thay đổi con người |
|  |  | Thương lượng với khách hàng (hoặc nội bộ) để thay đổi mục tiêu |
|  | Chuyển giao | Đề nghị với khách hàng chấp nhận và chia sẻ rủi ro (tăng thời gian, chi phí…) |
|  |  | Báo cáo ban lãnh đạo để chấp nhận tác động và chi phí đối phó rủi ro |
|  |  | Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí rủi ro xảy ra |
|  | Giảm nhẹ | Thành lập quỹ dự phòng |
|  |  | Giảm ảnh hưởng: đưa ra các kế hoạch cứu chữa: nhân lực dự phòng, thời gian dự phòng thay người, sử dụng công cụ mới, tham khảo các chuyên gia.. |
|  |  | Giảm khả năng gây ra: loại bỏ các yếu tố gây rủi ro, huấn luyện phòng tránh, xây dựng đội dự án nhiều kinh nghiệm, kỹ năng tốt… |
|  | Chấp nhận | Chờ và xem |
|  |  | Thu thấp thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn |
|  |  | Kế hoạch khắc phục hậu quả tùy từng trường hợp cụ thể |

#### Giám sát và điều chỉnh

Bao gồm hoạt động giám sát để bảo đảm các chiến lược đối phó rủi ro được lên kế hoạch và thực thi chặt chẽ. Việc giám sát cũng nhằm mục đích điều chỉnh các chiến lược hoặc kế hoạch đối phó nếu chúng tỏ ra không hiệu quả, không khả thi, ngốn quá nhiều ngân sách, hoặc để đáp ứng với rủi ro mới xuất hiện,  hoặc sự  biến tướng của rủi ro đã được nhận diện trước đó.

Kết quả giám sát có thể được báo cáo định kỳ đến tất cả những người

có liên quan, đến quản lý cấp cao, hoặc đến khách hàng nếu cần thiết.

Trong thực tế, do các yếu tố liên quan đến dự án thay đổi liên tục, chu trình quản lý rủi ro không đi theo đường thẳng mà được lặp lại và điều chỉnh liên tục giữa các chặng. Các rủi ro liên tục được điều chỉnh hoặc nhận diện mới, do đó các chiến lược và kế hoạch đối phó cũng luôn được thay đổi để bảo đảm chúng khả thi và có hiệu quả.

# Kế hoạch đảm bảo chất lượng website

### Chiến lược phòng chống khiếm khuyết

| Tiến trình/Tài liệu/Sản phẩm | Strategy | Expected Benefits |
| --- | --- | --- |
| Sót/nhầm lẫn yêu cầu khách hàng | +Liên hệ với khách hàng để lấy lại yêu cầu +Tìm kiếm tài liệu đặc tả yêu cầu trong các thư mục cấu hình sao lưu +Xác đinh đúng yêu cầu của khách hàng cần +Xác đinh đúng phạm vi dự án, phân công công viêc rõ ràng | Cải thiện được 10% về lỗi cũng như nâng cao được 2% năng suất. |
| Lỗi không cẩn thận trong định dạng tài liệu, bản thiết kế, bản mẫu… | +Kiểm tra Thiết kế của hệ thống có hơp lý hay không +Tài liệu thiết kế có dễ đọc hiểu không +Các bản mẫu có đúng định dạng… | Sẽ loại bỏ được một số khiếm khuyết xảy ra cũng như năng suất được cải thiện. |

  - Chiến lược đánh giá

| Sản xuất | Phê bình | Loại xét | Phương pháp đánh | Tiêu chuẩn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sản phẩm <work được reviewed> |  | Nhóm đánh giá hoặc đánh giá một người | Danh sách kiểm tra hoặc không Các công cụ được sử dụng hoặc ko | Đảm bảo sản phẩm phải được review lại bởi PM ít nhất 1 lần/tuần |
|  |  |  | Tự xem xét hoặcko |  |
| Kế hoạch dự | Quản lý cấp cao, bảo đảm chất lượng, PTLs, khách hàng | Nhóm đánh giá | Xem dự án có phát triển đúng với tiến độ, kế hoạch đề ra ko? Dự án còn khả năng phát triển tiếp ko? | -tính khả thi |
| án Tiến độ dự |  | Nhóm đánh giá |  | -tính chính xác |
| án Kế hoạch |  | Đánh giá một người |  | -thơi gian thực hiện |
| CM |  |  |  |  |
| Phân tích kinh doanh và các giấy tờ đặc điểm kỹ thuật, sử dụng Danh mục vụ |  | Nhóm đánh giá |  |  |
| Tài liệu thiết kế, mô hình đối tượng |  | Nhóm đánh giá | Tài liệu thiết kế hệ thống tổng quan Tài liệu thiết kệ hệ thống con/chi tiết Mô hình đc sử dụng | Thiết kế của hệ thống có hơp Tài liệu thiết kế có dễ đọc, hiểu |
| Kế hoạch giai đoạn |  | Đánh giá một người | Dự án có phát triển đúng tiến độ ko, dự án còn khả năng thực hiện các giai đoạn tiếp ko? | Dự án phải hoàn 100% tiến độ đề ra |
|  |  |  |  | Dự án còn khả năng tiếp tục thực hiện trong thơi gian tới |

| Mã | Tự đánh giá hay Team Lead đánh giá hoặc đánh giá Peer | Nhóm đánh giá | Code có đúng theo thiết kế ko, có đúng tiến độ ko? | Code đúng tiêu chuẩn đề ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sản xuất | Phê bình | Loại xét | Phương pháp đánh | Tiêu chuẩn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cài đặt |  | Nhóm đánh giá,KH | Kiểm thử khả năng vận hành. Cài đặt được trên máy KH hay ko Có lỗi gì phát sinh ko | Đảm bảo cài đặt thành công trên các máy của KH Nếu có lỗi, phải thương lượng vơi KH và tiếp tục fix lỗi Hệ thống dễ dàng được bảo trì và nâng cấp |

  - Ước tính của khiếm khuyết được phát hiện

| Đánh giá / kiểm tra | Số mục tiêu của các khiếm khuyết được phát hiện | % Của khiếm khuyết được phát hiện | Cơ bản để ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu xem lại | 15 | 11% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Xem xét thiết kế | 14 | 9% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Đang xem xét | 29 | 20% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Đơn vị kiểm tra | 57 | 40% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Hội nhập kiểm tra | 15 | 1 0,2% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Hệ thống thử nghiệm | 10 | 6,8% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Người sử dụng kiểm tra chấp nhận | 5 | 3% | Tham chiếu dự toán dự án tương tự |
| Tổng | 143 | 100% |  |

  - Tổ chức đội đảm bảo chất lượng website

- Nhóm quản lý chất lượng gồm có 1 trưởng nhóm quản lý chất lượng và 2 kĩ sư quản lý chất lượng.

- Trưởng nhóm quản lý chất lượng điều hành tất cả  các  công  việc  liên quan  đến vấn đề đảm bảo chất lượng được định nghĩa trong tài liệu này. Trưởng nhóm quản lý chất lượng chịu trách nhiệm phân chia công việc, đảm bảo thực hiện thành công tất cả các quy trình quản lý chất lượng, và chịu trách nhiệm cập nhật kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm khi cần thiết.

- Các kĩ sư quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc

quản lý chất lượng được phân công. Những vấn đề mà không thể xử lý bởi các kĩ sư quản lý chất lượng sẽ được trưởng nhóm quản lý chất lượng xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

### Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm

Kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm các pha: Xác định yêu cầu, phân  tích,  thiết  kế,  thực  thi,  kiểm  thử.   Bảng  sau  trình  bày  chi  tiết  những review chính trong quy trình quản lý chất lượng, quan hệ giữa chúng.

| Quy trình kiểm tra | Thực thể xem xét | Đảm bảo |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra đặc tả website | Đặc tả yêu cầu website Bản kê công việc Yêu cầu của khách hàng | Đặc tả yêu cầu sản phầm phù hợp với yêu cầu của khách hàng |
| Kiểm tra thiết kế kiến trúc hệ thống | Tài liệu miêu tả kiến trúc hệ thống Đặc tả yêu cầu website | Kiến trúc hệ thống phù hợp với đặc tả yêu cầu website |
| Kiểm tra thiết kế chi tiết | Tài liệu thiết kế Đặc tả yêu cầu website | Tài liệu thiết kế tuân theo các yêu cầu trong đặc tả yêu cầu |
| Kiểm tra kế hoạch quản lý cấu hình sản phẩm | Kế hoạch quản lý cấu hình | Kế hoạch quản lý cấu hình |

| Họp nhóm | Thực hiện cuối mỗi buổi họp | Thảo luận về những thay đổi cần thiết cho cuộc họp tiếp theo |
| --- | --- | --- |

### Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng

| Thời gian | Công việc thực hiện | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 30/08/2014 | Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án | - Đánh giá chất lượng các bản kế hoạch: Tính khả thi Tính chính xác Thời gian thực hiện |
| 9/09/2014 | Hoàn thành pha lấy yêu cầu | - Việc thực hiện có đúng kế hoạch không? - Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của tài liệu - Đánh giá tài liệu xác định yêu cầu chức năng, hệ thống. - Đã lấy chính xác yêu cầu của khách hàng chưa? - Việc viết tài liệu, mô tả yêu cầu dưới dạng nghiệp vụ đã đảm bảo tính chính xác, tường minh hay chưa? |
| 20/09/2014 | Hoàn thành việc lấy, phân tích yêu cầu và các tài liệu đặc tả | - Việc thực hiện có đúng kế hoạch không? - Các biểu đồ có hợp lý và phù hợp không? - Việc viết tài liệu đã đầy đủ, chính xác chưa? |
| 11/10/2014 | Hoàn thành bản kế hoạch cuối cùng của dự án | - Việc thực hiện có đúng kế hoạch không? - Thiết kế cài đặt có phù hợp với yêu cầu chức năng không? - Cơ sở dữ liệu có phù hợp với yêu cầu hệ thống không? - Tài liệu có chính xác, tường minh, dễ hiểu không? - Giao diện có thân thiện, phù hợp yêu cầu khách hàng không? |
| 16/10/2014 | Hoàn thành tất cả các chức năng của hệ thống | - Việc thực hiện có đúng kế hoạch không? - Có đầy đủ chức năng của hệ thống không? - Code có đúng với thiết kế không? |
| 29/10/2014 | Kiểm thử các chức năng. Tích hợp hệ thống và kiểm thử. Hoàn thiện tài liệu liên quan | - Việc thực hiện có đúng kế hoạch không? - Kiểm thử các chức năng có đáp ứng được yêu cầu không? - Việc kiểm thử tích hợp, hệ thống có đạt yêu cầu không? - Hoàn thiện tài liệu có chính xác, tường minh, dễ hiểu không? |

- Kế hoạch kiểm thử

  - Mục đích

Trong mục này trình bày chi tiết những hoạt động trong quá trình kiểm tra được

thực hiện. Những kiểm tra sau sẽ  được  đặt  lịch  trong  kế  hoạch  dự  án  (săp xếp theo thứ tự thời gian):

- Kiểm tra đặc tả sản phẩm

- Kiểm tra thiết kế kiến trúc

- Kiểm tra thiết kế chi tiết

- Kiểm tra kế hoạch quản lý cấu hình sản phẩm

### Chi tiết các loại hình kiểm tra

| Tên | Kiểm tra đặc tả sản phẩm |
| --- | --- |
| Kiểu | Formal |
| Thành phần | Các thành viên dự án |
| Kế hoạch | Dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm |
| Mục đích | Quy trình kiểm tra phục vụ 2 mục đích - xác nhận rằng yêu cầu sản phẩm sẽ được đáp ứng đầy đủ trong đặc tả phần mềm - xác định những yếu tố kĩ thuật có thể gây ra vấn đề trong quá trình thực hiện. |

| Tên | Kiểm tra thiết kế chi tiết |
| --- | --- |
| Kiểu | Informal |
| Thành phần | Nhóm thiết kế và phát triển |
| Kế hoạch | Trước pha thiết kế |
| Mục đích | Giới thiệu cho nhóm phát triển và thiết kế về môi trường sử dụng để phát triển sản phẩm là Java J2EE |

| Tên | Kiểm tra thiết kế chi tiết |
| --- | --- |
| Kiểu | Formal |
| Thành phần | Quản trị dự án; người thiết kế (nhóm thiết kế chi tiết); Lập trình viên; Tester (nhóm tester) |
| Kế hoạch | Dựa trên sự hoàn thành của pha thiết kế. (Lặp lại đến khi phải thiết kế lại ít hơn 5% công việc) |
| Mục đích | Quy trình kiểm tra này đảm bảo thiết kế chi tiết của dự án thỏa mãn những yêu cầu sau: - Nó không bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn nỗi bộ - Nó đáp ứng đầy đủ đặc tả trong đặc tả yêu cầu sản phẩm - Có hiệu quả trong quá trình thực thi và phát triển - Kết quả có thể kiểm thử |

| Tên | Kiểm tra kế hoạch quản lý cấu hình sản phẩm |
| --- | --- |
| Tên | Formal |
| Thành phần | Quản trị dự án/người điều khiển cấu hình; Lập trình viên và tester |
| Kế hoạch | Sau khi hoàn thành kiểm tra thiết kế chi tiết, trước khi pha mã hóa bắt đầu |
| Mục đích | Quản trị dự án hoặc người điều khiển cấu hình trình bày chiến lược lựa chọn cho quản lý cấu hình tới lập trình viên và tester |

  - Các loại hình kiểm thử

#### Kiểm thử đơn vị - Unit Test

| Chiến lược | Mỗi thành phần được kiểm thử dựa trên công việc mã hóa để đảm bảo tất cả các công nghệ đều thỏa mãn yêu cầu |
| --- | --- |
| Thực thể xem xét | - Kế hoạch kiểm thử đơn vị đã hoàn thành - Tất cả các test case đã hoàn thành |
| Đảm bảo | - Tất cả các test case thực hiện thành công - Tất cả các lỗi được tìm thấy phải được sửa - Tất cả các tình huống được kiểm thử. - Tất cả các kiểm thử ngược đều thành công |

    - Kiểm thử tích hợp – Integration Test

| Chiến lược | Kiểm thử tích hợp được thực hiện khi tất cả các module đã hoàn thành và đã kiểm thử đơn vị, để đảm bảo các chức năng là phù hợp khi tích hợp với các module khác |
| --- | --- |
| Thực thể xem xét | - Kiểm thử đơn vị của mỗi module đã hoàn thành - Mỗi module chức năng thích hợp với chính nó - Tất cả các test case đã phát triển |
| Đảm bảo | - Tất cả các trường hợp kiểm thử tích hợp là thành công - Tất cả các lỗi được tìm thấy phải được sửa - Tất cả các tình huống được kiểm thử. - Tất cả các kiểm thử ngược đều thành công |

    - Kiểm thử hệ thống

| Chiến lược | Khi tất cả các thay đổi được thực hiện và các chức năng là phù hợp, hệ thống sẽ được kiểm tra tích hợp với các hệ thống khác xem có phù hợp không |
| --- | --- |
| Thực thể xem xét | - Kế hoạch kiểm thử tích hợp đã hoàn thành - Kế hoạch kiểm thử hệ thống đã hoàn thành - Tất cả các trường hợp kiểm thử hệ thống đã phát triển - Tất cả các trường hợp kiểm thử hiệu năng đã phát triển - Tất cả các trường hợp kiểm thử hồi quy đã phát triển - Một môi trường kiểm thử thích hợp đã được thiết lập |
| Đảm bảo | - Tất cả các test case hệ thống thực hiện thành công - Tất cả các lỗi được tìm thấy phải được sửa - Tất cả các tình huống được kiểm thử. - Tất cả các kiểm thử ngược đều thành công - Tất cả các kiểm thử chức năng hệ thống đều thành công - Tất cả các kiểm thử hiệu năng đều thành công - Tất cả các kiểm thử hồi quy đều thành công |

  - Chi tiết thực hiện kiểm thử

    - Kiểm thử đơn vị

| Item to be Unit Tested | Unit Test Type | Unit Test Technique | Tool Used | Unit Test Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm khởi tạo đăng ký thành viên | Functional | Input domain | NUnit | Kiểm thử kết thúc khi một đối tượng khách hàng được cấp phát bộ nhớ |
| Phương thức kết nối CSDL | Error based | Fault seeding | NUnit | Kiểm thử kết thúc khi chuyển tiếp đến trang cần yêu cầu |
| Phương thức thêm đối tượng vào CSDL | Error based | Historical Test | NUnit | Kiểm thử kết thúc khi phương thức trả về giá trị true khi thêm được đối tượng vào csdl và ngược lại |
| Phương thức sửa đối tượng trong CSDL | Error based | Historical Test | NUnit | Kiểm thử kết thúc khi phương thức trả về giá trị true khi sửa được đối tượng vào csdl và ngược lại |
| Phương thức xóa đối tượng khỏi CSDL | Error based | Historical Test | NUnit | Kiểm thử kết thúc khi phương thức trả về giá trị true khi xóa được đối tượng khỏi csdl và ngược lại |

    - Kiểm thử tích hợp

| Item to be Integration Tested | Integration Test Type | Integration Test Technique | Tool Used | Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Các hàm, method và Class | Bottom-up | Thực hiện tích hợp từ các đơn vị thấp nhất đến cao hơn | Có thể sử dụng Netbean | Sau tích hợp có các lớp hoàn chỉnh với đầy đủ thuộc tính và phương thức cần thiết của lớp |
| Modul | Bottom-up | Thực hiện tích hợp các modul đơn giản trước | Có thể sử dụng Netbean | Sau khi tích hợp ta được phần mềm hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng yêu cầu |

    - Kiểm thử hệ thống

| Item to be System Tested | System Test Type | System Test Technique | Tool Used | Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test những chức năng: +Trang chủ +Đăng ký thành viên +Đăng nhập +Món ngon +Giới thiệu +Tin tức +Mẹo vặt +Liên hệ +Tìm kiếm +Connect to Facebook, | Kiểm thử tất cả các chức năng | Các tester kiểm thử toàn bộ các tính năng…của phần mềm | Không có công cụ sử dụng | Kiểm thử hoàn tất khi tất cả các tính năng đều đáp ứng yêu cầu của khách hàng |

    - Measurements Program

| Data to be collected | Purpo | PI | When |
| --- | --- | --- | --- |
| Size: No. of KLOC | Tầm 10000 dòng lệnh | PM | 3 tuần |
| Effort: No. person-day | Mỗi ngày 1 triệu VNĐ | Team members | Hàng ngày |
| Quality: No. defects detected | Đảm bảo yêu cầu | Reviewer, Tester | Sau khi Tester xem xét kiểm tra |
| Schedule | Để kiểm tra dự án làm đến đâu. | PM | Vào mỗi buổi chiều thứ 2 hàng tuần PM sẽ họp nhóm kiểm tra xem xét mức độ hoàn thành dự án. |

- Quản lý cấu hình

TABLE OF CONTENTS

##### INTRODUCTION	5

  - Role & Responsibility	5

  - Definitions and Acronyms	5

##### CONFIGURATION MANAGEMENT PROCESS	7

  - CI Identification & Naming convention	7

  - CI Baseline Procedure	10

  - Project Baseline Schedule	12

  - Directory structure & Access right	12

  - Version numbering rule	15

  - Change control	16

  - Backup strategy	17

- Introduction

Ý nghĩa của việc quản lý cấu hình

Việc lập kế hoạch cấu hình nhằm đảm bảo website trung tâm Ẩm Thực Việt được cập nhật và thực hiện các chức năng một cách chính xác.

Việc quản lý cấu hình tốt có thể giải quyê  hoặc tránh đươc̣   một số lỗi như:

- Một bug đã tốn nhiều công sư   để sưả   lại xuất hiện trở lại

- Một mã nguồn đã viết cho một chức năng của sanr phẩm mà bỗng nhiên thất lạc, không tìm thấy…

- Một chức năng đã được kiểm thử rất kĩ nhưng bỗng dưng không chạy được nữa

- Một modul có thể có nhiê

source code vơ

nhiều version khác nhau, khi ti h

hợp cần phải biết rõ mà nguồn nào version nào cần được sử dụng…

Phạm vi áp dụng

Được hoàn thành trong pha lập kế hoạch đầu dự án và được sử dụng cho các bộ phận:

- Quản trị cấu hình

- Toàn bộ các pha trong dự án

Mục đích

- Thiết lập, bảo đảm tính toàn vẹn của sản phẩm trung gian cũng như sản phẩm cuối cùng trong tất cả các pha của dự án

- Kiểm soát thay đổi hệ thống

- Thiết lập môi trường phát triển – xây dựng, tổ chức thư mục kho  dữ liệu lưu  trữ cho dự án

##### Role & Responsibility

Xem trong mục tổ chức dự án của tài liệu Project Plan.

##### Definitions and Acronyms

Define, or provide references to documents or annexes containing the definition of all terms and acronyms required to properly understand this Plan.

| Acronym | Definition | Note |
| --- | --- | --- |
| ADD | Architecture Design Document | Tài liệu thiết kế kiến trúc |
| CC | Infrastructure Configuration Controller | Người quản lý cấu hình |
| CI | Configuration Item | Các mục cấu hình |
| CM | Configuration Management | Quản lý cấu hình |
| CSCI | Computer Software Configuration Items | Mục cấu hình phần mềm máy tín |
| DDD | Detail Design Document | Tài liệu thiết kế chi tiết |
| PM | Project Manager | Trưởng dự án |
| PTL | Project Technical Leader | Trưởng nhóm kĩ thuật |
| PIC | Person in Charge | Người phụ trách |
| SM | Senior Manager | Giám đốc dự án |
| QA | Quality Assurance Officer | Trưởng nhóm đảm bảo chất lượn |
| SRS | Software Requirement Specification | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm |
| Source | Source Code | Mã nguồn |
| URD | User Requirement Document | Tài liệu yêu cầu người sử dụng |
| RSD | Requirement Specification Document | Tài liệu đặc tả yêu cầu |
| TP | Test Plan | Kế hoạch kiểm thử |
| TC | Test Case | Kịch bản kiểm thử |
| WIP | Work in Progress | Tài liệu tiến trình công việc |
| WP | Work product | Sản phẩm công việc |
| SOW | Satement of Work | Phát biểu bài toán |
| UTP | Unit Test Plan | Kế hoạch kiểm thử đơn vị |
| ITP | Intergration Test Plan | Kế hoạch kiểm thử tích hợp |
| STP | System Test Plan | Kế hoạch kiểm thử hệ thống |
| UM | User manual | Tài liệu hướng dẫn sử dụng |

| Acronym | Definition | Note |
| --- | --- | --- |
| IM | Installation manual | Tài liệu hướng dẫn cài đặt |
| BA | Bussiness Analyst | Đội phân tích nghiệp vụ |

##### Configuration management Process

  - CI Identification & Naming convention

    - Ca mẫu cấu hình:

Website trung tâm Ẩm Thực Việt SM 1. Khởi tạo dự án

SM 1.1 Tài liệu khởi tạo dự án PM 2. Lập kế hoạch

PM 2.1 Tài liệu lập kế hoạch dự án Project Plan

PM 2.2 Tài liệu kế hoạch quản lý cấu hình Configuration Management Plan PM 2.3 Project Charter

PM 2.4 WBS

PM 2.5 Bản báo cáo sau giai đoạn lập kế hoạch BA 3. Xác định yêu cầu

BA 3.1 Tài liệu khảo sát yêu cầu BA 3.2 Tài liệu phân tích yêu cầu

BA 3.3 Tài liệu đặc tả yêu cầu ( RSD )

BA 3.4 Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm ( SRS ) BA

3.5 Tài liệu yêu cầu người sử dụng ( URD )

BA 3.6 Bản báo cáo giai đoạn xác định yêu cầu D 4. Thiết kế

D 4.1 Bản thiết kế tổng thể

D 4.2 Bản thiết kế chức năng D 4.3 Bản thiết kế giao diện D 4.4 Bản thiết kế CSDL

D 4.5 Bản báo cáo sau giai đoạn thiết kế C 5. Lập trình

C 5.1 File database của hệ thống

C 5.2 File tập hợp mã nguồn của modul quản lý bài viết

C 5.3 File tập hợp mã nguồn của modul quản lý thành viên C 5.4 File tập hợp mã nguồn của modul admin

C 5.5 File tập hợp mã nguồn của modul liên hệ C 5.6 Bản báo cáo sau giai đoạn viết code xử lý

QA 6. Kiểm thử và hiệu chỉnh

QA 6.1 Tài liệu kế hoạch kiểm thử đơn vị ( UTP )

QA 6.2 Tài liệu kế hoạch kiểm thử tích hợp ( ITP ) QA 6.3 Tài liệu kế hoạch kiểm thử hệ thống ( STP ) QA 6.4 Bản báo cáo sau giai đoạn kiểm thử…

PTL 7. Triển khai

PTL 7.1 Tài liệu cài đặt chạy thử.( IM )

PTL 7.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( UM ) PTL 7.3 Bản báo cáo sau giai đoạn triển khai

PM 8 Nghiệm thu, bàn giao.

SM 8.1 Bản ký kết hợp đồng với khách hàng PM 9. Tổng kết dự án.

PM 9.1 Bản báo cáo tổng kết dự án SM 10. Đóng dự án

SM 10.1 Bản tuyên bố đóng dự án

PTL 11. Phần mềm hệ thống và công cụ hỗ trợ

PTL 11.1 Gói Phần mềm các hệ điều hành Windows, LiNux, Ubuntu, Mac-OS PTL 11.2 Phần mềm công cụ hỗ trợ

PTL 11.2 Hệ quản trị CSDL SQL Sever CC 12. Cơ sở hạ tầng phần cứng

CC 12.1 Máy chủ CC 12.2 Máy trạm

CC 12.3 Băng lưu trữ dữ liệu CC 12.4 Ổ đĩa cứng

CC 12.5 RAM

##### Xác định và quy ước đặt tên mẫu cấu hình

      - Đa  h mã cho các mâũ   cấu hình ( mâũ   tài liệu…)

Mỗi mẫu cấu hình được xác định bằng 1 mã số theo cách sau:

<Mã cấu hình> =<Mã dự án>_<Loại tài liệu>_ <Tên viết tắt nhóm phụ trách>

<Mã quy trình>.<mã số cấu hình trong quy trình> - < Mã phiên bản > Trong đó:

<Tên viết tắt của nhóm phụ trách>: Cụm từ gồm 2-3 chữ cái viết tắt tên của nhóm phụ trách sinh tài liệu

Mã quy trình: Là mã của quy trình nơi tài liệu được phát hành Mã quy trình được thống nhất như sau

| STT | Tên quy trình | Mã quy trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | QT Quản lý hợp đồng | 01 |
| 2 | QT Quản lý dự án | 02 |
| 3 | QT Quản lý yêu cầu | 03 |

| 4 | QT Thiết kế phần mềm | 04 |
| --- | --- | --- |
| 5 | QT lập trình | 05 |
| 6 | QT Kiểm thử | 06 |
| 7 | QT Triển khai | 07 |
| 8 | QT quản lý hợp đồng phụ | 08 |
| 9 | QT quản lý cấu hình và thay đổi | 09 |
| 10 | QT Hỗ trợ khách hàng | 10 |
| 11 | Quản lý chất lượng | 11 |

Loại tài liệu quy định như sau:

| STT | Kiểu tài liệu | Mã viết tắt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu hướng dẫn | GLN |
| 2 | Tài liệu quy trình | PRC |
| 3 | Tài liệu kế hoạch | PLN |
| 4 | Tài liệu check list | CHL |
| 5 | Tài liệu danh sách (list) | LIST |
| 6 | TàI liệu biểu mẫu | TPL |
| 7 | Tài liệu đặc tả usecase | UCS |
| 8 | Tài liệu Testcase | TC |
| 9 | Mã nguồn | Source |

Đánh số phiên bản xem mục quy ước đánh số phiên bản tài liệu

###### Ví dụ:

Tài liệu lập kế hoạch của dự án có mã dự án Amthucviet, kiê

ta liệu kế

hoạch mã là PLN, do PM thực hiện lên có nhóm phụ tra h là PM, mã quy

trình là 2 và mã số của mâ	câ có	version	là	1.1

hi  h trong	quy	trình	là	1

Vậy mã số đầy đủ của tài liệu la:̀ Amthucviet_PLN_PM 2.1 – v1.1

      - Đánh mã dự án - Project code

Mã dự án khác với tên dự án và mỗi dự án được xác định bằng 1 mã số (Project code) theo cách sau:

<Project code> = < Tên viết tắt của phần mềm > < mã đơn vị thực hiện > Tên viết tắt của phần mềm: là các chữ cái đầu tiên của tên phần mềm

Mã đơn vị thực hiện là: số thứ tự của nhóm thực hiện

Ví dụ: Dự án xây dung website trang web Ẩm thực Việt do nhóm 2 thực hiện sẽ có mã là: Amthucviet

| Vùng | Mục đích |
| --- | --- |
| Vùng phát triển | Vùng dành cho lập trình viên lưu trữ code của mình |
| Vùng giám sát | Lưu trữ các tài liệu sẵn sàng để xem xét. Người giám sát sẽ lấy những tài liệu đó tại vù này. |
| Vùng kiểm thử | Lưu giữ mã nguồn chương trình đã hoàn thành, đã kiểm thử qua. |
| Vùng phát hành | Lưu giữ những phiên bản sẵn sàng để phát hành và tất cả các phiên bản đã được phát hành. Người sử dụng có thể tìm những phiên bản cần thiết nhất cho công việc của họ tại đây |
| Vùng Lưu trữ | Vùng lưu trữ những mục cấu hình đã được phát hành để chuẩn bị cho baseline và không t thay đổi bởi bất cứ thành viên nào. |

Directory structure & Access right Các vùng thư mục của dự án

  - Directory structure

| Thư mục chính | Thư mục con | Mục đích | Vùng ánh xạ | Quyền truy xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Directory : |  |  |  |  |
| Tiến_Trình | Sản_Phẩm | Lưu tất cả các mục cấu hình được giao tới khách hàng | Phát hành | Modify: PM, CC Read: All |
|  | Tài_Liệu | Tài liệu các bản thiết kế, kiểm th xác định yêu cầu... | Phát hành giám sát | Modify: PM, CC,PIC Read: All |

|  | Biên_Bản_H | Lưu giữ biên bản các buổi | NA | Modify: All |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kế_Hoạch | Lưu trữ mục đích, ước lượng, bản hoạch phát triển phần mềm, lịch trì và nhiệm vụ của đội phát triển | Phát hành giám sát | Modify: PM,CC,PTL Read: All |
|  | Báo_Cáo | Lưu trữ các bản báo cáo | NA | Modify: PM, CC,PIC Read: All |
|  | Biên_Bản_D ự_Á | Lưu giữ biên bản dự án: biên b giám sát, biên bản yêu cầu thay đ mục cấu hình... | NA | Modify: All |
|  | Mã_Nguồn | Lưu trữ mã nguồn | Lưu trữ | Modify and rea :de PIC |
| Tham_Khảo | Khách_Hàng _Cu g_Cấp | Lưu trữ tài liệu hỗ trợ đội phát tri do khách hàng cung cấp | Phát hành | Modify: PM, CC,PIC Read: All |
|  | Hướng_Dẫn | Chứa tài liệu, biểu mẫu tha khảo phục vụ việc thực hiện án, Các tài liệu hướng dẫn đ biệt của dự án (Project Specif Guidelines)…Người quản cấu hình có thể tạo thêm c thư mục khác tại đây nếu cần | Phát hành | Read: All |
| Kiểm_Tra |  | Lư trữ sản phẩm của QA, kiểm t xem xét các sản phẩm | NA | Modify right: QA Read right: All |
| Lưu_Trữ | Baseline | Phát hành các phiên bản của các m cấu hình | Lưu Trữ | Modify: PM, CC Read: All |
|  | Back_up | Nơi lưu trữ dữ liệu cần sao lưu | Lưu Trữ | Modify: PM, CC,PIC Read: All |
| Hệ_Điều_Hà n |  | Lưu trữ các phần mềm hệ điều hành | Lưu Trữ | Modify: PM, CC,PIC |

| Thư mục chính | Thư mục con | Mục đích | Vùng ánh xạ | Quyền truy xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Directory : \\Software\Projects\WSUnicenter11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Read: All |
| Tool_Softwa r |  | Lưu trữ các phần mềm công cụ, c phần mềm utinity, phần mềm diệt rút | Lưu Trữ | Modify: PM, CC,PIC Read: All |
| Thư mục trên Server: \\192.168.1.205 |  |  |  |  |
| <Develop> | Developer | Mỗi developer sẽ có 1 thư mục online riêng để lưu giữ code của mình | Phát triển | Modify: Developers Read: All |
| <Test> | CodeReady | Lưu trữ những đoạn code, mã nguồn sẵn sàng để kiểm thử | Kiểm thử | Modify: PM, CC, PT Read: All |
|  | CodePassed | Lưu trữ những đoạn code, mã nguồn đã đươc kiểm thử qua | Kiểm thử | Modify: PM, CC, PT Read: All |
| <Release> | CodeArchive | Lưu giữ các phiên bản hoàn thi được phát hành | Phát hành | Modify: PM, CC Read: All |
| <Archive> | Back_up | Lưu trữ dữ liệu cần sao lưu | Lưu trữ | Modify: PM, CC Read: All |

  - For physically stored items

| Items | Location | Person in charge | Usage rule |
| --- | --- | --- | --- |
| Hợp đồng dự án | Két sắt | Senior Manager | Tài liệu chỉ sử dụng mang tính ràng bu pháp lý, cần giữ gìn cẩn thận |
| Máy chủ | Kho thiết bị | CC | Máy chủ dùng để cup cấp cho phía khá hàng |
| Tape | Kho thiết bị | CC | Băng lưu trữ dùng để lưu trữ các dữ li mềm lâu dài |
| Các máy trạm | Kho thiết bị | CC | Các máy trạm dùng để cung cấp cho ph khách hàng |

  - Quyền truy nhập

Các thành viên được phép truy nhập và các tài liệu liên quan đến công việc mình được phân công và phụ trách và được thay đổi theo thời gian

| Nhân viên | Quyền truy xuất | Đọc | Chèn | Thay thế | Xóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nhân viên | Quyền truy xuất | Đọc | Chèn | Thay thế | Xóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer | Vùng phát triển | Y | Y | Y | Y |
|  | Vùng giám sát | N | N | N | N |
|  | Vùng kiểm thử | N | N | N | N |
|  | Vùng phát hành | Y | N | N | N |
|  | Vùng lưu trữ | Y | N | N | N |
| CC | Vùng phát triển | N | N | N | N |
|  | Vùng giám sát | Y | Y | Y | N |
|  | Vùng kiểm thử | Y | N | N | N |
|  | Vùng phát hành | Y | Y | Y | Y |
|  | Vùng lưu trữ | Y | Y | Y | Y |
| PM | Vùng phát triển | Y | Y | Y | Y |
|  | Vùng giám sát | Y | Y | Y | Y |
|  | Vùng kiểm thử | Y | N | N | N |
|  | Vùng phát hành | Y | Y | Y | Y |
|  | Vùng lưu trữ | Y | Y | Y | Y |

##### Quy ước đánh số phiên bản

    - Đặt phiên bản cho tài liệu.

Trong quá trình tạo mới lần đầu tiên (chưa được phê duyệt), Tài liệu có phiên bản là “Draft”.

Số phiên bản của tài liệu bao gồm 2 chữ số có dạng : a.b.

Phiên bản đầu tiên của tài liệu (sau khi được review, phê duyệt lần đầu) mang số 1.0 (Phiên bản 1.0).

Tài liệu nếu được nâng cấp ở mức độ lớn sẽ có số a của phiên bản tăng lần lượt: 2, 3, 4, 5… (Phiên bản 2.b, Phiên bản

###### b, Phiên bản 4.b,…).

Tài liệu nếu được nâng cấp ở mức độ vừa và nhỏ sẽ có số b của phiên bản tăng lần lượt: 2, 3, 4, …  (Phiên  bản  a.2,  Phiên  bản  a.3,  Phiên bản a.4,…).

Ví	dụ:	WSUnicenter11_PLN_PM	2.1	–	v1.1, WSUnicenter11_PLN_PM 2.1 – v1.2

Số phiên bản của tài liệu chỉ đánh sau khi đã có kết quả review “Đạt”của reviewer, theo trình tự: tài liệu tạo mới/  điều chỉnh  gửi cho  Reviewer review  nếu kết quả review “Đạt”  người thực hiện tài liệu cập nhật phiên bản mới cho tài liệu và phát hành tài liệu vào Project Repository.

##### Đặt phiên bản cho sản phẩm.

Số Phiên bản của sản phẩm bao gồm 2 chữ số có dạng : A.B.

Sản phẩm nếu được nâng cấp ở mức độ lớn và toàn diện sẽ có số A của phiên bản tăng lần lượt từ: 1, 2, 3, 4,… (Phiên bản

###### B, Phiên bản 2.B, Phiên bản 3.B,…)

Sản phẩm nếu được nâng cấp ở mức độ vừa và nhỏ sẽ có số B của phiên bản tăng tăng lần lượt từ: 2, 3, 4,… (Phiên bản A.2, Phiên bản A.3, Phiên bản A.4,…)

Tùy theo yêu  cầu  có  thực  hiện  Kiểm  thử  bản  Beta  cho  sản phẩm  hay không, tên Phiên bản của sản phẩm có thể kèm với nhãn “Beta”.

##### Quản lý sự thay đổi

    - Quản lý thay đổi yêu cầu

| Nơi được yêu cầu thay đổi đăn nhập? | Sheet.xls RM |
| --- | --- |
| Người ghi lại những yêu cầu thay đổi? | Bất kỳ thành viên trong nhóm |
| Ai xem xét các yêu cầu thay đổ | <CCB (PM, PTL, CC và Trưởng nhóm thiết kế) trong trườn hợp thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến dự án Trong trường hợp của các thay đổi này không ảnh hưởng đế các nhóm phụ khác của dự án, các CCB đại biểu các cơ qua kiểm soát sự thay đổi |
| Ai chấp thuận yêu cầu thay đổi | PM được mặc định quyền chấp nhận thay đổi yêu cầu: Thay đổi Thiết kế: Nguyễn Hữu Hải Thay đổi CSDL: Đặng Thị Nhung Thay đổi Cấu hình: Lê Ngọc Hoàn |

ổ

Bảng các mục cấu hình thay đổi

| Ngày thông qua | Mục cấu hình thay | Mô tả | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/09/2013 | Tài liệu đặc tả yêu của khách | Thêm thông t yêu cầu thiết giao diện c khách hàng | Khách hàng muốn thêm thông t cho thiết kế giao diện |
| 28/09/2013 | Bản thiết kế CSDL | Thêm thiết kế c modul quản xuất nhập kho | Khách hàng yêu cầu thêm chức nă quản lý xuất nhập kho |
| 07/10/2013 | Mã nguồn | Viết code xử c modul quản xuất nhập kho | Khách hàng yêu cầu thêm chức nă quản lý xuất nhập kho |
| 20/10/2013 | Mã nguồn | Xoá code ch năng hướng dẫn dụng trên phần mềm | Sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn dụng bản cứng cho khách hàng |

  - Backup strategy

| Vùng lưu trữ | Items to Backed up | Backup To | Backup Type | Backup Frequency | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lưu_Trữ\Back_up | Source code | Lưu_Trữ\Back_up\Code | full | 1 lần/tuần | PTL |
| Lưu_Trữ\Back_up | Tài liệu đặc yêu cầu | Lưu_Trữ\Back_up\RSD | full | 3 lần/tuần | BA |
| Lưu_Trữ\Back_up | Bản thiết kế tổng thể | Lưu_Trữ\Back_up\DALL | full | 1 lần/tuần | PDL |
| Lưu_Trữ\Back_up | CSDL | Lưu_Trữ\Back_up\CSDL | full | 1 lần/tuần | PTL |
| \\192.168.1.20 | Bản báo cáo án | Back_up\Report | full | 2 lần/tuần | CC |

73